**Эффективность и результативность муниципальных программ за 2015 год**

1. **Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2015-2020 годы»**

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий за 2015 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" |  | 81,80 | 81,80 | 100% |  |
| Финансовая и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 45,00 | 45,00 | 100% |  |
| Субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса | Принято решение о выделении субсидии 1 субъекту на открытие собственного дела | 45,00 | 45,00 | 100% |  |
| Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства |  | 36,80 | 36,80 | 100% |  |
| Проведение спартакиады предпринимателей | Проведена спартакиада предпринимателей 20.06.2015года в с. Ивановка | 5,00 | 5,00 | 100% |  |
| Проведение ярмарок, выставок-распродаж | 11.12.2015 года проведен районный смотр-конкурс "Кондитерское искусство Октябрьского района 2015" | 31,80 | 31,80 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2015 год

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" |  |  | 96% |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | 357 | 329 | 92% |  |
| Численность наемных работников субъектов малого и среднего предпринимательства | 1588 | 1025 | 65% |  |
| Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения Октябрьского района | 19 | 16,8 | 88% |  |
| Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями в общем объеме валового продукта по району | 74 | 56,3 | 76% | Снижение за счет увеличения объема общественного питания (войсковые части) |
| Объем налоговых поступлений в бюджет района от малых и средних предприятий | 6,3 | 10,1 | 160% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев | | | | | | | | | | | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| К1 | | | К2 | | | К3 | | | К4 | |
| К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |
|  | "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,3 | Умеренно эффективная |

1. **Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Октябрьского района на 2015-2020 годы»**

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий за 2015 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Октябрьского района на 2015-2020 годы» |  |  |  | 100% |  |
| п/п «Развитие сельского хозяйства Октябрьского района на 2015-2020 годы» | Проведены: объезд полей, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Спартакиада руководящих работников АПК области | 122,00 | 122,00 | 100% |  |
| п/п «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  | 2614,894 | 2614,894 | 100% |  |
| Предоставление соц.выплат гражданам, проживающим в сельской местности на приобретение (строительство) жилья | Построен дом общей площадью 73 кв.м. | 841,526 | 841,526 | 100% |  |
| Предоставление соц.выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности на приобретение (строительство) жилья | Построен дом общей площадью 107,3 кв.м. | 1773,368 | 1773,368 | 100% |  |
| п/п «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2020 годы» | Уничтожение 162,7 га дикорастущей конопли | 60,42 | 60,42 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2015год

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Октябрьского района на 2015-2020 годы» |  |  | 100% |  |
| п/п «Развитие сельского хозяйства Октябрьского района на 2015-2020 годы» |  |  | 101% |  |
| Производство: |  |  | 101% |  |
| Зерно, тн | 25900 | 27193 | 105% |  |
| Соя, тн | 100120 | 124327 | 124% |  |
| Картофель, тн | 13855 | 11526 | 83% |  |
| Овощи, тн | 1475 | 1400 | 95% |  |
| Мясо, тн | 1300 | 1300 | 100% |  |
| Молоко, тн | 4045 | 4098 | 101% |  |
| Яйцо, тыс.шт. | 1850 | 1850 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев | | | | | | | | | | | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| К1 | | | К2 | | | К3 | | | К4 | |
| К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |
| 1. | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Октябрьского района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 | Умеренно эффективная |
|  | п/п «Развитие сельского хозяйства Октябрьского района на 2015-2020 года» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9,1 | Эффективная |
|  | п/п «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7,4 | Умеренно эффективная |
|  | п/п «Противодействие злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2020 годы» | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8,8 | Эффективная |

1. **Программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Октябрьского района Амурской области на 2015-2020 годы»**

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий за 2015 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Октябрьского района Амурской области на 2015-2020 годы» |  | 56581,813 | 56581,813 | 100% |  |
| п/п «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Октябрьском районе на 2013-2017 годы» |  | 55484,668 | 55484,668 | 100% |  |
| Ликвидация аварийных МКД, переселение граждан из аварийных МКД | Переселено 235 человек | 55484,668 | 55484,668 | 100% | Срок переселения до 31 мая 2016, после чего будет снесено 38 домов |
| п/п «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» |  | 1097,145 | 1097,145 | 100% |  |
| Соц. Выплаты на обеспечение жильем молодых семей | 1 семья улучшила жилищные условия | 1097,145 | 1097,145 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2015 год

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Октябрьского района Амурской области на 2015-2020 годы» |  |  | 100% |  |
| п/п «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Октябрьском районе на 2013-2017 годы» |  |  | 100% |  |
| Снижение уровня аварийности жилищного фонда, МКД | 38 | 38 | 100% |  |
| Снижение уровня аварийности жилищного фонда, кв.м. | 180,3 | 180,3 | 100% |  |
| Переселение граждан из аварийных МКД с учетом необходимости малоэтажного строительства, человек | 235 | 235 | 100% |  |
| п/п «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» |  |  | 100% |  |
| Улучшение жилищных условий молодых семей, семьи | 1 | 1 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев | | | | | | | | | | | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| К1 | | | К2 | | | К3 | | | К4 | |
| К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |
| 1. | «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Октябрьского района Амурской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 | Умеренно эффективная |
|  | п/п «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Октябрьском районе на 2013-2017 годы» | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7,4 | Умеренно эффективная |
|  | п/п «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7,5 | Умеренно эффективная |

1. **Программа «Снижение рисков и смягчение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же обеспечение безопасности населения района на 2015-2020 годы»**

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий за 2015 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| «Снижение рисков и смягчение ЧС природного и техногенного характера, а так же обеспечение безопасности населения района на 2015-2020 годы» | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах | 223,7 | 223,397 | 100% |  |
| п/п «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС» |  | 172,7 | 172,7 | 100% |  |
| Повышение объема резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального характера на территории Октябрьского района | Пополнение запаса ГСМ для проведения патрулирования в пожароопасный период, выезд мобильной группы и заправки привлекаемой техники на тушение природных пожаров. Приобретение ранцевых огнетушителей для тушения природных пожаров. | 172,7 | 172,7 | 100% |  |
| п/п «Профилактика терроризма и экстремизма в Октябрьском районе на 2015-2020 годы» |  | 1 | 1 | 100% |  |
| Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму | Приобретены плакаты, памятки по антитеррористической тематике | 1 | 1 | 100% |  |
| п/п «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе на 2015-2020 годы» |  | 50 | 49,697 | 99% |  |
| Организация временных рабочих мест для подростков от 14-18 лет из группы «риска» за счет средств бюджета | Стимулирование уважительного отношения к труду, искоренение социального иждивенчества, вовлечение в трудовую деятельность детей из группы «риска». Сокращение числа детей, состоящих на учете в ПДН. | 50 | 49,697 | 99% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2015 год

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера, а так же обеспечение безопасности населения района на 2015-2020 годы», % |  |  | 100% |  |
| п/п «Развитие системы ГО, защиты населения и территорий от ЧС», % |  |  | 100% |  |
| Пополнение запаса ГСМ для проведения патрулирования в пожароопасный период, выездов мобильной группы и заправки привлекаемой техники на тушение природных пожаров, тн | 4,1 | 4,1 | 100% |  |
| Приобретение ранцевых огнетушителей (РЛО) для тушения природных пожаров, шт. | 5 | 5 | 100% |  |
| Вакцинация от клеща, дозы/шприцы | 15/15 | 15/15 | 100% |  |
| Приобретение приборов для освещения в темноте и дыму (фонари 3 шт., удлинитель 1 шт.), шт. | 4 | 4 | 100% |  |
| п/п «Профилактика терроризма и экстремизма в Октябрьском районе на 2015-2020 годы», % |  |  | 100% |  |
| Приобретение плакатов, памяток по антитеррористической тематике, шт. | 3 | 3 | 100% |  |
| п/п «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе на 2015-2020 годы», % |  |  | 100% |  |
| Организация временных рабочих мест для подростков от 14-18 лет из группы «Риска» за счет средств бюджета, человек | 34 | 34 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев | | | | | | | | | | | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| К1 | | | К2 | | | К3 | | | К4 | |
| К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |
| 1. | «Снижение рисков и смягчение ЧС природного и техногенного характера, а так же обеспечение безопасности населения района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 | Умеренно эффективная |
|  | п/п «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС» | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 8,4 | Умеренно эффективная |
|  | п/п «Профилактика терроризма и экстремизма в Октябрьском районе на 2015-2020 годы», % | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 8,4 | Умеренно эффективная |
|  | п/п «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе на 2015-2020 годы», % | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8,7 | Эффективная |

1. **Программа «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2015-2020 годы»**

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий за 2015 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2015-2020 годы» |  | 870 | 869,3 | 100% |  |
| Развитие массовых видов спорта | Развитие организационно-управленческих структур | 870 | 869,3 | 100% |  |
| Подготовка кадров в сфере физической культуры и спорта |
| Развитие общественного физкультурно-спортивного движения |
| Развитие детско-юношеского спорта |
| Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений |
| Развитие зимних видов спорта |
| Пропаганда здорового образа жизни |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2015 год

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2015-2020 годы» |  |  | 100% |  |
| Привлечение к занятиям массовыми видами спорта. Пропаганда здорового образа жизни, % | Привлечение к занятиям массовыми видами спорта до 10% населения | К занятиям спортом привлечено 15% населения района. Проведено 23 районных и приняли участие в 33 областных турнирах мероприятий с привлечением 1682 человека | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев | | | | | | | | | | | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| К1 | | | К2 | | | К3 | | | К4 | |
| К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |
| 1. | «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2015-2020 годы» | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7,7 | Умеренно эффективная |

1. **Программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Октябрьского района на 2015-2020 годы»**

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий за 2015 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| «Развитие и сохранение культуры и искусства Октябрьского района на 2015-2020 годы» | Реализация основных направлений муниципальной политики Октябрьского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры и искусства | 20080,6 | 20080,6 | | 100% |  |
| п/п «Народное творчество и досуговая деятельность» | Стимулирование народного творчества и досуговой деятельности | 10860,2 | | 10860,2 | 100% |  |
| п/п «Историко-культурное наследие» | Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия | 1951,5 | | 1951,5 | 100% |  |
| п/п «Библиотечное обслуживание» | Увеличение доли населения, охватывающее библиотечное обслуживание | 7268,9 | | 7268,9 | 100% |  |
| п/п «Мероприятия в области культуры и искусства» | Организация и проведение районных мероприятий в сфере культуры и искусства. Участие в областных, региональных конкурсах и фестивалях | 300 | | 440 | 147% | Дополнительное финансирование |
| п/п «Мероприятия в сфере молодежной политики» | Участие в областных, региональных фестивалях, конкурсах и проведение мероприятий межпоселенческого, районного уровня. Развитие волонтерского движения на территории района. | 285 | | 285 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2015 год

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| «Развитие и сохранение культуры и искусства Октябрьского района на 2015-2020 годы» |  |  | 182% |  |
| п/п «Народное творчество и досуговая деятельность» |  |  | 230% |  |
| Увеличение количества и числа участников культурно - досуговых мероприятий | Мероприятия – 1000 ед. | 1756 | 176% |  |
| Посетители – 17125 чел. | 54905 | 320% |  |
| Положительные отзывы – 52 ед. | 70 | 134% |  |
| Сценарии – 33 ед. | 96 | 291% |  |
| п/п «Историко – культурное наследие» |  |  | 199% |  |
| Мероприятия, направленные на увеличение доли населения, охватывающее библиотечное обслуживание | Экспонирование фондов – 3273 ед. | 3278 | 100% |  |
| Число посетителей – 11885 человек | 23411 | 197% |  |
| Выставки 21 ед. | 23 | 110% |  |
| Опубликованные статьи – 5 ед. | 14 | 280% |  |
| Музейные мероприятия – 150 ед. | 486 | 324% |  |
| Внесение учетных записей – 200 ед. | 370 | 185% |  |
| п/п «Библиотечное обслуживание» |  |  | 117% |  |
| Мероприятия, направленные на увеличение доли населения, охватывающее библиотечное | Количество пользователей – 9250 человек | 9382 | 101% |  |
| Количество посещений – 74000 ед. | 82398 | 111% |  |
| Посещение массовых мероприятий – 15520 человек | 19172 | 124% |  |
| Книговыдача – 178900 ед. | 196390 | 140% |  |
| Справки – 1850 ед. | 1983 | 107% |  |
| п/п «Мероприятия в области культуры и искусства» |  |  | 100% |  |
| Организация и проведение районных мероприятий в сфере культуры и искусства. Участие в областных, региональных конкурсах и фестивалях, % | Проведение районных конкурсов и фестивалей. Участие в областных мероприятиях | Проведено 12 районных конкурсов, участвовали в 3 областных конкурсах, 1 краевом, привлечено участников 1007/зрителей 4700 человек. Материальное стимулирование 3 работников культуры | 100% |  |
| п/п «Мероприятие в сфере молодежной политики» |  |  | 100% |  |
| Участие в областных, региональных фестивалях, конкурсах и проведение мероприятий межпоселенческого, районного уровня. Развитие волонтерского движения на территории района, % | Проведение районных конкурсов и фестивалей. Участие в областных мероприятиях | Проведено 11 районных мероприятий, участвовали в 5 областных фестивалях, привлечено 200 участников/зрителей более 6000 человек | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев | | | | | | | | | | | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| К1 | | | К2 | | | К3 | | | К4 | |
| К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |
| 1. | «Развитие и сохранение культуры и искусства Октябрьского района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,6 | Умеренно эффективная |
|  | п/п «Народное творчество и досуговая деятельность» | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7,6 | Умеренно эффективная |
|  | п/п «Историко – культурное наследие» | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7,6 | Умеренно эффективная |
|  | п/п «Библиотечное обслуживание» | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7,6 | Умеренно эффективная |
|  | п/п «Мероприятия в области культуры и искусства» | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7,6 | Умеренно эффективная |
|  | п/п «Мероприятие в сфере молодежной политики» | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7,6 | Умеренно эффективная |

1. **Программа «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»**

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий за 2015 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| «Развитие образование Октябрьского района на 2014-2020 года» |  | 307305,713 | 295396,699 | 97% |  |
| п/п «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  | 272607,71 | 261710,436 | 96% |  |
| Обеспечение гос.гарантий дошкольного образования | 100% дошкольным образованием детей 3-7 лет. Средняя ЗП составила 94% СЗП общего образования | 52025,23 | 45330,89 | 87% |  |
| Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ | Компенсации составляют 100% | 5521,406 | 5518,477 | 100% |  |
| Модернизация дошкольных образовательных организаций | Проведены капитальные и косметические ремонты в 5 дошкольных организациях, промывка отопления, установлены окна, электротехнические работы | 1039,1 | 1039,1 | 100% |  |
| Прочие мероприятия | Проведены районные конкурсы «Учитель и воспитатель года», оказаны меры социальной поддержки 6 молодым специалистам, победителю конкурса. Произведены единовременные выплаты 9 выпускникам, получившим медали | 197,88 | 197,875 | 100% |  |
| Обеспечение государственных гарантий получения общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Охват общим образованием составляет 100%, средняя ЗП педагогов 91% СЗП в регионе | 199278,998 | 199278,998 | 100% |  |
| Развитие и модернизация системы общего образования | Произведен текущий ремонт зданий школ, капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ п. Восточный. Оформление правоустанавливающих документов | 9764,084 | 5564,084 | 57% | Не состоялась процедура закупки гаража для школьных автобусов |
| Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности образовательной организации | Проведена пропитка деревянных конструкций кровли. Замена пожарных лестниц, приобретение противопожарного оборудования инвентаря | 319,632 | 319,632 | 100% |  |
| Дополнительное образование | Проведены конкурсы и соревнования | 4461,38 | 4461,38 | 100% |  |
| п/п «Развитие системы защиты прав детей» |  | 23170,247 | 22459,934 | 97% |  |
| Обеспечение жилыми помещениями | Приобретены 3 квартиры для детей – сирот. Участие в долевом строительстве, 6 квартир получены в МКД | 8936,022 | 8936,022 | 100% |  |
| Выплата единовременного пособия | Количество опекаемых детей 93 человека. Приемных родителей 12 человек | 776,16 | 776,16 | 100% |  |
| Доп. Гарантии по соц. Поддержке детей-сирот | 54,825 | 0 | 0% |  |
| Оплата содержания ребенка в семье опекуна | 10022,65 | 9981,433 | 100% |  |
| Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 1038,095 | 1004,412 | 97% |  |
| Система воспитания, оздоровления, доп. Образования | 1838,448 | 1263,105 | 69% |  |
| Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | В 2015 году проведено 23 заседания, рассмотрено 11 вопросов по воспитательно-профилактической работе, составлено 279 протоволов об АП, проведено 6 заседаний межведомственного консилиума, выявлено 27 безнадзорных детей | 504,047 | 498,802 | 99% |  |
| п/п «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  | 11527,756 | 11226,329 | 98% |  |
| Функции муниципального органа управления образования | Обеспечение исполнения функций органа исполнительной власти | 3704,152 | 3422,291 | 92% |  |
| Реализация функций районного методического кабинета | 1229,859 | 1222,906% | 99% |  |
| Реализация функций централизованных бухгалтерий | 5921,361 | 5914,174 | 100% |  |
| Реализация функций группы хозяйственного обслуживания | 672,384 | 666,958 | 99% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2015 год

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| «Развитие образование Октябрьского района на 2014-2020 года» |  |  | 88% |  |
| п/п «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования», % |  |  | 78% |  |
| Охват детей от 3 до 7 лет, % | 100 | 100 | 100% |  |
| Охват детей от 0-3 лет составит до 40%, % | 90(35% (от 0-3); 55% (от 1,5-3) | 86 | 95% | Устройство детей в ДДО с 1,5 лет |
| Доля обучающихся детей во вторую смену в МО не будет превышать 18,8% | 23,3 | 5 | 21% | В МОУ СОШ №1, №2 с. Екатеринославка недостаточно площадей |
| Доля образовательных организаций, требующих кап. Ремонта уменьшится до 0% | 100 | 8 | 8% | Необходимо строительство в МОУ СОШ п. Мухинский |
| Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных технологий к общей численности детей, которым показана такая форма обучения, % | 100 | 100 | 100% |  |
| 75% в возрасте 5-18 лет охвачены программами дополнительного образования, % | 75 | 75 | 100% |  |
| Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет, не менее 40%, % | 40 | 22 | 55% | Нежелание молодых специалистов работать в сельской местности |
| Удельный вес руководителей и пед. Работников в течении 3 лет прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, % | 100 | 100 | 100% |  |
| Среднемесячная ЗП пед. Работников составит 91% уровень региона, % | 91 | 91 | 100% |  |
| Удельный вес учащихся во всероссийской олимпиаде школьников менее 50 % | 50 | 50 | 100% |  |
| п/п «Развитие системы защиты прав детей» |  |  | 95% |  |
| Доля детей, охваченными мероприятиями по оздоровлению и отдыху до 70% | 70 | 70 | 100% |  |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи составит 75,3% | 75 | 75 | 82% |  |
| Доля детей, устроенных в семьи за год составит 2,3% | 2,3 | 2,89 | 103% |  |
| п/п «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  | 92% |  |
| Проведение мероприятий по распространению результатов программы, % | 5 | 3 | 60% |  |
| Информирование населения о результатах программы, % | 100 | 100 | 100% |  |
| Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления образованием | 100 | 100 | 100% |  |
| Реализация механизмов внешней оценки качества образования, уровень | 3 | 3 | 100% |  |
| Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы официальные сайты, % | 100 | 100 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев | | | | | | | | | | | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| К1 | | | К2 | | | К3 | | | К4 | |
| К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |
| 1. | «Развитие образование Октябрьского района на 2014-2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 | Умеренно эффективная |
|  | п/п «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8,0 | Умеренно эффективная |
|  | п/п «Развитие системы защиты прав детей» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9,2 | Эффективная |
|  | п/п «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 10 | 10 | 10 | 120 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8,2 | Умеренно эффективная |

1. **Программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2015-2020 годы»**

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий за 2015 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2015-2020 годы» | Устойчивое и безопасное функционирование жилищно-коммунальной инфраструктуры | 11840,062 | 4840,062 | 70% |  |
| п/п «Модернизация коммунального комплекса в Октябрьском районе на 2015-2020 годы» |  | 5896,091 | 2396,091 | 41% |  |
| Капитальный ремонт водогрейного котла КВТС-6,5 на котельной с. Варваровка, Октябрьского района Амурской области | Улучшение качества предоставляемой услуги теплоснабжения | 5250 | 17505 | 33% | Работы выполнены на 100%. Оплата не в полном объеме из-за отсутствия ДС областного бюджета |
| Кап. Ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной п. Мухинский (мероприятие 2014г.) | Обеспечение бесперебойного прохождения отопительного периода | 300 | 300 | 100% |  |
| Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения на территории Октябрьского района | Мониторинг инженерной инфраструктуры и возможность наиболее быстро реагировать на возникшие аварийные ситуации в системе тепло и водоснабжения | 346,091 | 346,091 | 100% |  |
| п/п «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района на 2015-2020» | Оптимизация расходов организаций бюджетной сферы на потребление коммунальных ресурсов и организаций коммунального комплекса на потребление и производство коммунальных ресурсов | 23,94 | 23,94 | 100% |  |
| Автоматизация прибора учета тепловой энергии | Выполнение 261 ФЗ от 23.11.2009, экономия потребляемых ресурсов теплоснабжения | 23,94 | 23,94 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2015 год

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2015-2020 годы» |  |  | 100% |  |
| п/п «Модернизация коммунального комплекса в Октябрьском районе на 2015-2020 годы» |  |  | 100% |  |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, % | Увеличение мощности водозабора, очистных сооружений, экономия средств местных бюджетов, экономия угля | Отмечена экономия бюджетных средств в части потребления коммунальных услуг | 100% |  |
| п/п «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района на 2010-2014 годы» |  |  | 100% |  |
| Снижение финансовой нагрузки в бюджет Октябрьского района и бюджеты сельских поселений за счет сокращения платежей за топливо, тепло и электроэнергию, % | Оснащение приборами учета, в т.ч. замена существующих приборов на приборы с улучшенными характеристиками, автоматизация приборов учета тепловой энергии | Восстановлено учетное потребление ресурсов теплоснабжения | 100% |  |
| Оснащение приборами учета, в т.ч. замена существующих приборов на приборы с улучшенными характеристиками, объект | 4 | 4 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев | | | | | | | | | | | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| К1 | | | К2 | | | К3 | | | К4 | |
| К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |
| 1. | «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9 | Эффективная |
|  | п/п «Модернизация коммунального комплекса в Октябрьском районе на 2015-2020 годы» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8,5 | Умеренно эффективная |
|  | п/п «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района на 2010-2014 годы» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9,4 | Эффективная |

1. **Программа «Организация деятельности в сфере транспорта и безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы»**

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий за 2015 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| «Организация деятельности в сфере транспорта и безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы» |  | 1509 | 1425,487 | 94% |  |
| Повышение транспортной доступности уровня безопасности ТС, обеспечение условий для реализации потребности граждан в перевозках | Возмещение части затрат организациям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом в границах МО | 1500 | 1416,49 | 94% |  |
| Повышение правового сознания предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Проведение соревнований «Безопасное колесо», оборудование 3 площадок и классов в МОУ СОШ и ДОУ | 9 | 8,997 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2015 год

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| «Организация деятельности в сфере транспорта и безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы» |  |  | 100% |  |
| Повышение транспортной доступности уровня безопасности ТС, обеспечение условий для реализации потребности граждан в перевозках, % | Удовлетворить потребности населения по обеспечению передвижения между населенными пунктами района | Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках | 100% |  |
| Повышение правового сознания предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, % | Организовать и провести соревнования «Безопасное колесо», оборудовать площадки и классы по правилам дорожного движения | Проведение соревнований «Безопасного колеса». Приобретены плакаты для оборудования классов в МОУ СОШ и ДОУ района | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев | | | | | | | | | | | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| К1 | | | К2 | | | К3 | | | К4 | |
| К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |
| 1. | «Организация и совершенствование деятельности в сфере транспорта и дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы» | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8,6 | Эффективная |

1. **Программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района на 2015-2020 годы»**

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий за 2015 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района на 2015-2020 годы» |  | 42852,768 | 42409,7 | 99,45% |  |
| п/п «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Октябрьского района на 2015-2020 годы» |  | 39462,4 | 39023,1 | 98,9 |  |
| Исполнение судебных актов по взысканию ДС за счет казны Октябрьского района | Доля исполненных актов по взысканию ДС за счет казны Октябрьского района к общему количеству судебных актов по взысканию ДС за счет казны района – 100% | 300 | 0 | 100% | Судебных актов по взысканию ДС за счет казны Октябрьского района не поступало. Отсутствие исков является положительным моментом |
| Обслуживание муниципального долга района | Доля расходов на обслуживание муниципального долга района в общем объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов БС РФ не должна превышать 15% | 16,5 | 15,9 | 96,4% | В течении года уменьшилась сумма муниципального долга |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Величина соотношения между расчетной бюджетной обеспеченностью наиболее обеспеченного и наименее обеспеченного поселения не должна превышать 2-кратного размера | 20000 | 20000 | 100% |  |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов (городских округов) | Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный БК РФ должно составлять менее 2 ед. | 11517,0 | 11517,0 | 100% |  |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Уровень среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента должен быть выше среднего балла комплексной оценки | 7628,9 | 7490,2 | 98,2% |  |
| п/п «Повышение эффективности использования муниципального имущества Октябрьского района на 2015-2020 годы» |  | 3390,368 | 3386,595 | 100% |  |
| Обеспечение функций органов МСУ | Расходы на обеспечение функций ОМСУ | 2659,388 | 2655,595 | 100% |  |
| Оценка муниципального имущества, в т.ч. земельных участков и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района | Кадастровые работы, оценка имущества,тех. Инвентаризация объектов, межевание земельных участков | 382,534 | 382,534 | 100% |  |
| Организация и проведение мероприятий | Оформление тех. Документации на муниципальные автомобили. Оплата теплоэнергии по договору | 348,446 | 348,446 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2015 год

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района на 2015-2020 годы» |  |  | 100,2% |  |
| п/п «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Октябрьского района на 2015-2020 годы» |  |  | 100,4% |  |
| Доля исполненных актов по взысканию ДС за счет казны Октябрьского района к общему количеству судебных актов по взысканию ДС за счет казны района – 100% | 100 | 100 | 100% |  |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга района в общем объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов БС РФ не должна превышать 15% | 0,003 | 0,003 | 100% |  |
| Величина соотношения между расчетной бюджетной обеспеченностью наиболее обеспеченного и наименее обеспеченного поселения не должна превышать 2-кратного размера | не должна превышать 2-кратного размера | не превышает 2-кратного размера | 100% |  |
| Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный БК РФ должно составлять менее 2 ед. | должно составлять менее 2 ед. | Составляет 0 ед. | 100% |  |
| Уровень среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента должен быть выше среднего балла комплексной оценки | 20,44 | 20,87 | 102,1% |  |
| п/п «Повышение эффективности использования муниципального имущества Октябрьского района на 2015-2020 годы» |  |  | 100% |  |
| Проведение торгов по продаже имущества | 1 | 1 | 100% |  |
| Кадастровые работы по межеванию земельных участков, объект | 22 | 22 | 100% |  |
| Тех. Инвентаризация объектов | 2 | 2 | 100% |  |
| Оценка имущества, объект | 11 | 11 | 100% |  |
| Оплата договора подряда, объект | 1 | 1 | 100% |  |
| Услуги теплоснабжения, объект | 1 | 1 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев | | | | | | | | | | | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| К1 | | | К2 | | | К3 | | | К4 | |
| К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |
| 1. | «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 | Эффективная |
|  | п/п «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Октябрьского района на 2015-2020 годы» | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5,7 | Низкоэффективная |
|  | п/п «Повышение эффективности использования муниципального имущества Октябрьского района на 2015-2020 годы» | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9,0 | Эффективная |