Эффективность и результативность муниципальных программ за 2016 год

- Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2015-2020 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2016 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение на 2016 год, тыс. руб. | Фактически достигнутое значение в 2016 году, тыс. руб. | Уровень достижения планового значения(%) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" |  | 165,00 | 165,00 | 100% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства" |  | 100,00 | 100,00 | 100% |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат на строительство производственных помещений и/или приобретение технологического оборудования | Выделена субсидия по возмещению части затрат на приобретение технологического оборудования ПО "Кооператор" | 100,00 | 100,00 | 100% |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: "Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства" |  | 65,00 | 65,00 | 100% |  |
| 1.2.1. | Мероприятие: Проведение спартакиады предпринимателей | Проведена межрайонная спартакиада предпринимателей 25.06.2016года на стадионе п. Восточный Октябрьского района | 30,00 | 30,00 | 100% |  |
| 1.2.2. | Мероприятие: Проведение мероприятий к профессиональным праздникам | 18.03.2016 года проведен поздравительный концерт ко Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ; в мае 2016 года проведено поздравительное мероприятие к Дню российского предпринимательства | 35,00 | 35,00 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2016 год

Таблица 2

| № | Наименование индикатора эффективности | Наименование непосредственного результата | Единица измерения | Плановое значение индикатора эффективности в 2016 году | Фактическое значение индикатора эффективности в 2016 году | Факт / План (процентов) | Причины не достижения (значительного перевыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2015-2020 годы |  |  |  |  | 141% |  |
| 1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 361 | 325 | 90% |  |
| 1.2. | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями | млн.руб. | 2560 | 1487,266 | 58% |  |
| 1.3. | Объем налоговых поступлений в бюджет района от малых и средних предприятий | Объем налоговых поступлений в бюджет района от малых и средних предприятий | млн.руб. | 6,6 | 18,1 | 274% | В результате камеральных проверок налоговой инспекцией выявлена недоимка по ЕСХН в сумме 5,386 млн. руб. |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
|  | "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 0 | 10 | 8,1 | Умеренно эффективная |

- Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Октябрьского района на 2015-2020 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2016 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение на 2016 год, тыс. руб. | Фактически достигнутое значение в 2016 году, тыс. руб. | Уровень достижения планового значения(%) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Октябрьского района на 2015-2020 годы" |  | 5296,26 | 5296,26 | 100% |  |
| 2.1. | п/п "Развитие сельского хозяйства Октябрьского района на 2015-2020 годы" |  | 210,86 | 210,86 | 100% |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие: "Мероприятия в области сельского хозяйства" |  | 210,86 | 210,86 | 100% |  |
| 2.1.1.1. | Мероприятие: Совещание перед началом уборки (объезд полей) | Проведен объезд полей | 40,00 | 40,00 | 100% |  |
| 2.1.1.2. | Мероприятие: Празднование дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Проведен День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | 97,95 | 97,95 | 100% |  |
| 2.1.1.3. | Мероприятие: Участие в областной Спартакиаде руководящих работников АПК | Принято участие в областной Спартакиаде руководящих работников АПК | 72,91 | 72,91 | 100% |  |
| 2.2. | п/п "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |  | 5003,4 | 5003,4 | 100% |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельских поселениях |  | 0 | 0 | 100% |  |
| 2.2.1.1. | Мероприятие: "Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях" |  | 0 | 0 | 100% |  |
| 2.2.2. | Основное мероприятие: "Обеспечение жильем в сельских поселениях для молодых семей и молодых специалистов" |  | 5003,4 | 5003,4 | 100% |  |
| 2.2.2.1. | Мероприятие: Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях для молодых семей и молодых специалистов | Улучшение жилищных условий 3 молодых семей, 172,6 кв.м. | 5003,4 | 5003,4 | 100% |  |
| 2.3. | п/п "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2020 годы" |  | 82 | 82 | 100% |  |
| 2.3.1. | Основное мероприятие: "Уничтожение дикорастущей конопли" |  | 82 | 82 | 100% |  |
| 2.3.1.1. | Уничтожение дикорастущей конопли | Уничтожено 156,2 га дикорастущей конопли | 82 | 82 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2016год

Таблица 2

| № | Наименование индикатора эффективности | Наименование непосредственного результата | Единица измерения | Плановое значение индикатора эффективности в 2016 году | Фактическое значение индикатора эффективности в 2016 году | Факт / План (процентов) | Причины не достижения (значительного перевыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Октябрьского района на 2015-2020 годы" |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.1. | п/п "Развитие сельского хозяйства Октябрьского района на 2015-2020 годы" |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие: "Мероприятия в области сельского хозяйства" |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.1.1.1. | Мероприятие: Совещание перед началом уборки (объезд полей) | Увеличение урожайности зерновых | ц/га | 16 | 20 | 125% |  |
|  |  | Увеличение урожайности сои | ц/га | 12,3 | 9,3 | 76% | в результате погодных условий |
| 2.1.1.2. | Мероприятие: Празднование дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Увеличение производства продукции животноводства мяса | тн | 1304 |  |  | Данные показатели будут известны не ранее 01.04.2017 года |
|  |  | Увеличение производства продукции животноводства молока | тн | 425 |  |  | Данные показатели будут известны не ранее 01.04.2017 года |
| 2.1.1.3. | Мероприятие: Участие в областной Спартакиаде руководящих работников АПК | Принятие участия | единиц | 1 | 1 | 100% |  |
| 2.2. | п/п "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельских поселениях |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.2.1.1. | Мероприятие: "Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях" | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | семья | 0 | 0 | 100% |  |
| 2.2.2. | Основное мероприятие: "Обеспечение жильем в сельских поселениях для молодых семей и молодых специалистов" |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.2.2.1. | Мероприятие: Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях для молодых семей и молодых специалистов | Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов | семья | 3 | 3 | 100% |  |
| 2.3. | п/п "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2020 годы" |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.3.1. | Основное мероприятие: "Уничтожение дикорастущей конопли" |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.3.1. | Уничтожение дикорастущей конопли | Уничтожение дикорастущей конопли | га | 156,2 | 156,2 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 2. | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Октябрьского района на 2015-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | Умеренно эффективная |
| 2.1. | п/п "Развитие сельского хозяйства Октябрьского района на 2015-2020 годы" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,8 | Умеренно эффективная |
| 2.2. | п/п "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8,9 | Эффективная |
| 2.3. | п/п "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2020 годы" | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7,3 | Умеренно эффективная |

- Программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Октябрьского района Амурской области на 2015-2020 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2016 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение на 2016 год, тыс. руб. | Фактически достигнутое значение в 2016 году, тыс. руб. | Уровень достижения планового значения(%) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Обеспечение доступным и качественным жильем населения Октябрьского района Амурской области на 2015-2020 годы" |  | 2780,239 | 2780,239 | 100% |  |
| 3.1. | п/п «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» |  | 2549,974 | 2549,974 | 100% |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие: "Государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий" |  |  |  | 100% |  |
| 3.1.1.1. | Мероприятие: Обеспечение жильем молодых семей ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы" | Улучшение жилищных условий 1 молодой семьи, 81,7 кв.м. | 2549,974 | 2549,974 | 100% |  |
| 3.2. | п/п "Градостроительная подпрограмма" |  | 230,265 | 230,265 | 100% |  |
| 3.2.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение устойчивого развития территорий района на основе территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  | 100% |  |
| 3.2.1.1. | Мероприятие: Разработка документов территориального планирования поселений района | Изготовление проекта генерального плана муниципального образования Екатеринославский сельсовет | 230,265 | 230,265 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2016 год

Таблица 2

| № | Наименование индикатора эффективности | Наименование непосредственного результата | Единица измерения | Плановое значение индикатора эффективности в 2016 году | Фактическое значение индикатора эффективности в 2016 году | Факт / План (процентов) | Причины не достижения (значительного перевыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Октябрьского района Амурской области на 2015-2020 годы" |  |  |  |  | 100% |  |
| 3.1. | п/п "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Октябрьском районе на 2013-2017 годы" |  |  |  |  | 100% |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие: "Государственная поддержка переселения граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  |  |  | 100% |  |
| 3.1.1.1. | Мероприятие: обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Площадь жилых помещений, ликвидируемого аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м. | 0 | 0 | 100% |  |
| 3.2. | п/п «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы» |  |  |  |  | 100% |  |
| 3.2.1. | Основное мероприятие: "Государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий" |  |  |  |  | 100% |  |
| 3.2.1.1. | Мероприятие: Обеспечение жильем молодых семей ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы" | Число молодых семей - участников подпрограммы, получивших поддержку в части приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома | семья | 1 | 1 | 100% |  |
| 3.3. | п/п "Градостроительная подпрограмма Октябрьского района на 2015-2020 годы" |  |  |  |  | 100% |  |
| 3.3.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение устойчивого развития территорий района на основе территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  | 100% |  |
| 3.3.1.1. | Мероприятие: Разработка документов территориального планирования поселений района | Количество разработанных генеральных планов | ед. | 1 | 1 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 3. | "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Октябрьского района Амурской области на 2015-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 | Умеренно эффективная |
| 3.1. | п/п "Градостроительная подпрограмма" | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 8,2 | Умеренно эффективная |
| 3.2. | п/п «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы» | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8,9 | Эффективная |

- Программа «Снижение рисков и смягчение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же обеспечение безопасности населения района на 2015-2020 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2016 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение на 2016 год, тыс. руб. | Фактически достигнутое значение в 2016 году, тыс. руб. | Уровень достижения планового значения(%) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же обеспечение безопасности населения района на 2015-2020 годы" |  | 896,252 | 894,486 | 99% |  |
| 4.1. | п/п "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС" |  | 200 | 200 | 100% |  |
| 4.1.1. | Основное мероприятие: "Защита населения в мирное и военное время" |  | 200 | 200 | 100% |  |
| 4.1.1.1. | Мероприятие: Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории Октябрьского района | Обеспеченность районного звена АОТП РСЧС продовольствием, медицинским имуществом, медикаментами, средствами связи, строительными материалами, топливом и другими иатериальными ресурсами для ликвидации последствий ЧС | 163,517 | 163,517 | 100% |  |
| 4.1.1.2. | Мероприятие: Реконструкция системы оповещения | Обеспеченность гарантированного информирования населения по вопросам ГО и защиты от опасностей, обусловленных ЧС и террористическими акциями | 36,483 | 36,483 | 100% |  |
| 4.2. | п/п " Профилактика терроризма и экстремизма в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" |  | 646,252 | 646,252 | 100% |  |
| 4.2.1. | Основное мероприятие: "Противодействие терроризму и экстремизму в Октябрьском районе" |  | 646,252 | 646,252 | 100% |  |
| 4.2.1.1. | Мероприятие: Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Количество объектов охваченных средствами антитеррористической безопасности (система видеонаблюдения) | 646,252 | 646,252 | 100% |  |
| 4.3. | п/п "Профилактика правонарушений в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" |  | 50 | 48,234 | 96% |  |
| 4.3.1. | Основное мероприятие: "Пропаганда здорового и социально-активного образа жизни" |  | 50 | 48,234 | 96% |  |
| 4.3.1.1. | Мероприятие: Организация временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Трудоустроено 32 человека | 50 | 48,234 | 96% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2016 год

Таблица 2

| № | Наименование индикатора эффективности | Наименование непосредственного результата | Единица измерения | Плановое значение индикатора эффективности в 2016 году | Фактическое значение индикатора эффективности в 2016 году | Факт / План (процентов) | Причины не достижения (значительного перевыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | "Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера, а так же обеспечение безопасности населения района на 2015-2020 годы" |  | % |  |  | 97% |  |
| 4.1. | п/п "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС" |  | % |  |  | 100% |  |
| 4.1.1. | Основное мероприятие: "Защита населения в мирное и военное время" |  |  |  |  | 100% |  |
| 4.1.1.1. | Мероприятие: Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории Октябрьского района | Обеспеченность районного звена АОТП РСЧС продовольствием, медицинским имуществом, медикаментами, средствами связи, строительными материалами, топливом и другими материальными ресурсами для ликвидации последствий ЧС | % | 54 | 54 | 100% |  |
| 4.1.1.2. | Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время | Количество учащихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающего населения в процессе обучения по вопросам ГО, защиты от ЧС и террористических актов от общей численности | % | 87 | 87 | 100% |  |
| 4.1.1.3. | Мероприятие: Реконструкция системы оповещения | Обеспеченность гарантированного информирования населения по вопросам ГО и защиты от опасностей, обусловленных ЧС и террористическими акциями | % | 1 | 1 | 100% |  |
| 4.2. | п/п " Профилактика терроризма и экстремизма в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" |  | % |  |  | 100% |  |
| 4.2.1. | Основное мероприятие: "Противодействие терроризму и экстремизму в Октябрьском районе" |  |  |  |  | 100% |  |
| 4.2.1.1. | Мероприятие: Формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи с целью противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма | Проведение запланированных районных мероприятий по антитеррору | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 4.2.1.2. | Мероприятие: Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Количество объектов охваченных средствами антитеррористической безопасности (система видеонаблюдения) | единиц | 2 | 2 | 100% |  |
| 4.3. | п/п "Профилактика правонарушений в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" |  | % |  |  | 91% |  |
| 4.3.1. | Основное мероприятие: "Пропаганда здорового и социально-активного образа жизни" |  |  |  |  | 91% |  |
| 4.3.1.1. | Мероприятие: Организация временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Стимулирование уважительного отношения к труду, искоренение социального иждивенчества, вовлечение в трудовую деятельность детей из группы "риска". Сокращение числа детей, состоящих на учете в ПДН. | человек | 35 | 32 | 91% | Нехватка финансирования |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 4. | "Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера, а так же обеспечение безопасности населения района на 2015-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 | Умеренно эффективная |
| 4.1. | п/п "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 8,2 | Умеренно эффективная |
| 4.2. | п/п "Профилактика терроризма и экстремизма в Октябрьском районе на 2105-2020 годы" | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 8,2 | Умеренно эффективная |
| 4.3. | п/п "Профилактика правонарушений в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8,7 | Эффективная |

- Программа «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2015-2020 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2016 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение на 2016 год, тыс. руб. | Фактически достигнутое значение в 2016 году, тыс. руб. | Уровень достижения планового значения(%) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" |  | 1870 | 1928,442 | 103% |  |
| 5.1. | Основное мероприятие: "Развитие организационно-управленческих структур, подготовка кадров в сфере ФК и спорта" |  |  |  | 100% |  |
| 5.1.1. | Мероприятие: Установление единовременных выплат спортсменам и тренерам за высокие спортивные достижения | Произведены единовременные выплаты спортсменам и тренерам за высокие спортивные достижения | 50 | 50 | 100% |  |
| 5.2. | Основное мероприятие: "Развитие массовых видов спорта" |  |  |  | 105% |  |
| 5.2.1. | Мероприятие: Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий ФК и спортом (в т.ч. Зимними видами спорта) | Приобретено 2 комплекта спортивной формы, 1 пара лыжных ботинок, 3 лыжных комбинезона, 35 комплектов парадной формы | 200 | 200 | 100% |  |
| 5.2.2. | Мероприятие: "Участие в Региональных и Дальневосточных турнирах. Проведение районных соревнований и участие в областных соревнованиях и Спартакиадах | Проведено 32 районных мероприятия, участвовали в 42 областных и 2 Дальневосточных турнирах | 600 | 658,442 | 110% | Дополнительное финансирование |
| 5.3. | Основное мероприятие: "Строительство и реконструкция спортивных сооружений" |  |  |  | 100% |  |
| 5.3.1. | Мероприятие: "Проведение работ по строительству и реконструкции спортивных сооружений" | Территория подготовлена для установки хоккейной коробки | 1000 | 1000 | 100% |  |
| 5.4. | Основное мероприятие: "Пропаганда здорового образа жизни" |  |  |  | 100% |  |
| 5.4.1. | Мероприятие: Проведение смотров - конкурсов среди населения | Проведен смотр-конкурс среди населения | 20 | 20 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2016 год

Таблица 2

| № | Наименование индикатора эффективности | Наименование непосредственного результата | Единица измерения | Плановое значение индикатора эффективности в 2016 году | Фактическое значение индикатора эффективности в 2016 году | Факт / План (процентов) | Причины не достижения (значительного перевыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2014-2015 годы" |  |  |  |  | 107% |  |
| 5.1. | Основное мероприятие: "Развитие организационно-управленческих структур, подготовка кадров в сфере ФК и спорта" |  |  |  |  | 100% |  |
| 5.1.1. | Мероприятие: Установление единовременных выплат спортсменам и тренерам за высокие спортивные достижения | Количество спортсменов и стренеров, которым подлежат выплаты | человек | 9 | 9 | 100% |  |
| 5.2. | Основное мероприятие: "Развитие массовых видов спорта" |  |  |  |  | 128% |  |
| 5.2.1. | Мероприятие: Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий ФК и спортом (в т.ч. Зимними видами спорта) | Количество приобретенного инвентаря и оборудования | единиц | 41 | 41 | 100% |  |
| 5.2.1. | Мероприятие: "Участие в Региональных и Дальневосточных турнирах. Проведение районных соревнований и участие в областных соревнованиях и Спартакиадах | Количество турниров и соревнований в которых принято участие и которые проведены | единиц | 49 | 76 | 155% |  |
| 5.3. | Основное мероприятие: "Строительство и реконструкция спортивных сооружений" |  |  |  |  | 100% |  |
| 5.3.1. | Мероприятие: "Проведение работ по строительству и реконструкции спортивных сооружений" | Работы направленные на строительство и реконструкцию спортивных сооружений | единиц | Отсыпка территории под хоккейную коробку | Территория подготовлена для установки хоккейной коробки | 100% |  |
| 5.4. | Основное мероприятие: "Пропаганда здорового образа жизни" |  |  |  |  | 100% |  |
| 5.4.1. | Мероприятие: Проведение смотров - конкурсов среди населения | Количество конкурсов | единиц | 1 | 1 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 5. | "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 8,9 | Эффективная |

- Программа «Развитие и сохранение культуры и искусства  Октябрьского района на 2015-2020 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2016 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение на 2016 год, тыс. руб. | Фактически достигнутое значение в 2016 году, тыс. руб. | Уровень достижения планового значения(%) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | "Развитие и сохранение культуры и искусства Октябрьского района на 2015-2020 годы" | Реализация основных направлений муниципальной политики Октябрьского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры и искусства | 33994,014 | 33939,68 | 100% |  |
| 6.1. | п/п "Народное творчество и досуговая деятельность" |  |  |  | 100% |  |
| 6.1.1. | Основное мероприятие: "Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального учреждения МБУК "РДК" | Стимулирование народного творчества и досуговой деятельности | 11143,393 | 11143,393 | 100% |  |
| 6.2. | п/п "Историко-культурное наследие" |  |  |  | 100% |  |
| 6.2.1. | Основное мероприятие: "Расходы на обеспечение деятельности МБУК "Музей" | Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия | 1689,682 | 1689,682 | 100% |  |
| 6.3. | п/п "Библиотечное обслуживание" |  |  |  | 100% |  |
| 6.3.1. | Основное мероприятие: "Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального учреждения МБУК "ОМЦБ" | Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов | 7303,579 | 7303,579 | 100% |  |
| 6.4. | п/п "Мероприятия в области культуры и искусства" |  |  |  | 100% |  |
| 6.4.1. | Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства" | Организация и проведение районных мероприятий в сфере культуры и искусства. Участие в областных, региональных конкурсах и фестивалях | 5859,775 | 5859,775 | 100% |  |
| 6.5. | п/п "Мероприятия в сфере молодежной политики" |  |  |  | 100% |  |
| 6.5.1. | Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики2 | Участие в областных, региональных фестивалях, конкурсах и проведение мероприятий межпоселенческого, районного уровня. Развитие волонтерского движения на территории района | 285 | 285 | 100% |  |
| 6.6. | п/п "Реализация основных направлений муниципальной политики Октябрьского района в целях создания благотворительных условий для устойчивого развития культуры и искусства |  |  |  | 99% |  |
| 6.6.1. | Основное мероприятие: "Расходы на обеспечение функций отдела культуры администрации Октябрьского района" | Обеспечение функций отдела культуры администрации Октябрьского района | 7712,585 | 7658,251 | 99% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2016 год

Таблица 2

| № | Наименование индикатора эффективности | Наименование непосредственного результата | Единица измерения | Плановое значение индикатора эффективности в 2016 году | Фактическое значение индикатора эффективности в 2016 году | Факт / План (процентов) | Причины не достижения (значительного перевыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | "Развитие и сохранение культуры и искусства Октябрьского района на 2014-2015 годы" |  |  |  |  | 109% |  |
| 6.1. | п/п "Народное творчество и досуговая деятельность" |  |  |  |  | 152% |  |
| 6.1.1. | Основное мероприятие: "Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального учреждения МБУК "РДК" | Количество потребителей муниципальных услуг | тыс.чел. | 17,1 | 54,9 | 321% |  |
|  |  | Количество мероприятий | единиц | 1000 | 1 756 | 176% |  |
|  |  | Количество клубных формирований | единиц | 58 | 67 | 116% |  |
|  |  | Количество участников клубных формирований | человек | 642 | 706 | 110% |  |
|  |  | Количество со званием "Народный" | единиц | 6 | 6 | 100% |  |
|  |  | Доля специалистов, имеющих профессиональное образование | % | 100 | 90 | 90% |  |
| 6.2. | п/п "Историко-культурное наследие" |  |  |  |  | 98% |  |
| 6.2.1. | Основное мероприятие: "Расходы на обеспечение деятельности МБУК "Музей" | Обслуживание посетителей вне музея | человек | 10000 | 15513 | 155% |  |
|  |  | Обслуживание посетителей удаленно | человек | 1000 | нет данных | 0% |  |
|  |  | Обслуживание посетителей в стационарных условиях | человек | 13071 | 13721 | 105% |  |
|  |  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | единиц | 200 | 258 | 129% |  |
|  |  | Создание экспозиций (выставок) | единиц | 24 | 24 | 100% |  |
| 6.3. | п/п "Библиотечное обслуживание" |  |  |  |  | 103% |  |
| 6.3.1. | Основное мероприятие: "Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального учреждения МБУК "ОМЦБ" | Количество потребителей муниципальных услуг | человек | 9250 | 9380 | 101% |  |
|  |  | Число книговыдач и предоставления информации по запросам | тыс.ед. | 179 | 196 | 109% |  |
|  |  | Средняя посещаемость одним пользователем | единиц | 8 | 8,8 | 110% |  |
|  |  | Средняя обращаемость фонда | экземпляр | 1,2 | 1,3 | 108% |  |
|  |  | Средняя читаемость на одного пользователя | экземпляр | 20 | 20,9 | 105% |  |
|  |  | Доля охвата населения | % | 50 | 50 | 100% |  |
|  |  | Доля библиотечных работников имеющих профильное образование | % | 100 | 86 | 86% |  |
| 6.4. | п/п "Мероприятия в области культуры и искусства" |  | % |  |  | 100% |  |
| 6.4.1. | Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства" | Увеличение количества привлеченных к участию в конкурсах, фестивалях различного уровня | % | Проведение районных конкурсов и фестивалей. Участие в областных мероприятиях | Проведено 12 районных конкурсов, участвовали в 8 областных конкурсах, 1 краевом, привлечено участников 1007/ зрителей 4700 человек. Материальное стимулирование 3 работников культуры | 100% |  |
| 6.5. | п/п "Мероприятия в сфере молодежной политики" |  | % |  |  | 100% |  |
| 6.5.1. | Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики2 | Увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях, акциях, фестивалях ежегодно на 2% | % | Проведение районных конкурсов и фестивалей. Участие в областных мероприятиях | Проведено 11 районных мероприятий, участвовали в 5 областных фестивалях , привлечено 200 участников/ зрителей более 6000 человек. На 4% больше по сравнению с 2015 годом | 100% |  |
| 6.6. | п/п "Реализация основных направлений муниципальной политики Октябрьского района в целях создания благотворительных условий для устойчивого развития культуры и искусства |  | % |  |  | 102% |  |
| 6.6.1. | Основное мероприятие: "Расходы на обеспечение функций отдела культуры администрации Октябрьского района" | Обеспечение функций отдела культуры администрации Октябрьского района | % | Повышение уровня удовлетворенности населения Октябрьского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 70% в 2012 году до 90% в 2020 году | Уровень удовлетворенности населения Октябрьского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры по итогам анкетирования за 2016 год составил 72% | 102% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 6. | "Развитие и сохранение культуры и искусства Октябрьского района на 2015-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9 | Эффективная |
| 6.1. | п/п "Народное творчество и досуговая деятельность" | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 8,9 | Эффективная |
| 6.2. | п/п "Историко-культурное наследие" | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 8,9 | Эффективная |
| 6.3. | п/п "Библиотечное обслуживание" | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 8,9 | Эффективная |
| 6.4. | п/п "Мероприятия в области культуры и искусства" | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 8,9 | Эффективная |
| 6.5. | п/п "Мероприятия в сфере молодежной политики" | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 8,9 | Эффективная |
| 6.6. | п/п "Реализация основных направлений муниципальной политики Октябрьского района в целях создания благотворительных условий для устойчивого развития культуры и искусства" | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 8,9 | Эффективная |

- Программа «Развитие образования  Октябрьского района на 2014-2020 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий за 2016 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение на 2016 год, тыс. руб. | Фактически достигнутое значение в 2016 году, тыс. руб. | Уровень достижения планового значения(%) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | "Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы" |  | 309966,355 | 308830,024 | 100% |  |
| 7.1. | п/п "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного общего образования" |  | 277249,028 | 276451,656 | 100% |  |
| 7.1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального и основного общего и дополнительного образования" |  | 265633,589 | 264932,217 | 100% |  |
| 7.1.1.1. | Мероприятие: Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Средняя заработная плата составила 94% средней заработной платы общего образования | 53654,092 | 52952,804 | 99% |  |
| 7.1.1.2. | Мероприятие: Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях | Компенсации составляют 100% | 6008,827 | 6008,743 | 100% |  |
| 7.1.1.3. | Мероприятие: Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | Оптимальное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений | 190572,311 | 190572,311 | 100% |  |
| 7.1.1.4. | Мероприятие: Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Оптимальное функционирование муниципальных учреждений дополнительного образования | 15398,359 | 15398,359 | 100% |  |
| 7.1.2. | Основное мероприятие: "Развитие дошкольного общего и дополнительного образования" |  | 11615,439 | 11519,439 | 99% |  |
| 7.1.2.1. | Мероприятие: Модернизация региональных системы дошкольного образования | Расходы на развитие дошкольного образования | 2360,093 | 2360,093 | 100% |  |
| 7.1.2.2. | Мероприятие: Реализация комплекса мер по модернизации системы общего и дополнительного образования | Расходы на развитие системы общего и дополнительного образования | 4790,575 | 4694,575 | 98% |  |
| 7.1.2.3. | Мероприятие: Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Приобретение гаража для стоянки автобусов | 4200 | 4200 | 100% |  |
| 7.1.2.4. | Мероприятие: Прочие мероприятия в области образования |  | 264,771 | 264,771 | 100% |  |
| 7.2. | п/п "Развитие системы защиты прав детей" |  | 20868,968 | 20468,098 | 98% |  |
| 7.2.1. | Основное мероприятие: "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" |  | 1871,451 | 1559,765 | 83% |  |
| 7.2.1.1. | Мероприятие: Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, путем предоставления субсидии муниципальным образованиям | Произведены расходы на развитие системы воспитания, оздоровления и дополнительного воспитания детей | 1871,451 | 1559,765 | 83% |  |
| 7.2.1.2. | Мероприятие: Организация и проведение районных профильных смен |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Основное мероприятие: "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан |  | 18997,517 | 18908,333 | 100% |  |
| 7.2.2.1. | Мероприятие: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Обеспечение деятельности органов опеки и попечительству | 1038,095 | 1026,26 | 99% |  |
| 7.2.2.2. | Мероприятие: Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения приемному родителю | Выплачено пособие за содержание ребенка в семье опекуна (88 опекаемых детей) и приемной семье (16 приемных родителей), а так же вознаграждение причитающееся приемному родителю за январь-декабрь 2016 года | 10531,77 | 10510,854 | 100% |  |
| 7.2.2.3. | Мероприятие: Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 2 гражданам принявшим на воспитание детей в семью | 349,272 | 313,569 | 90% |  |
| 7.2.2.4. | Мероприятие: Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Приобретено 5 квартир для детей сирот, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 7023,555 | 7023,555 | 100% |  |
| 7.2.2.5. | Мероприятие: Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выплачены доп. гарантии детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, продолжающим обучение | 54,825 | 34,095 | 62% |  |
| 7.3. | п/п "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  | 11848,359 | 11814,27 | 100% |  |
| 7.3.1. | Основное мероприятие: "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов исполнительной власти" |  | 3832,823 | 3817,262 | 100% |  |
| 7.3.1.1. | Мероприятие: Содержание исполнительных органов власти | Обеспечение функций исполнительных органов исполнительной власти | 3832,823 | 3817,262 | 100% |  |
| 7.3.2. | Основное мероприятие: "Функционирование муниципальных учреждений" |  | 8015,536 | 7997,008 | 100% |  |
| 7.3.2.1. | Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) методического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы централизованного обслуживания | Обеспечение деятельности (оказание услуг) методического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы централизованного обслуживания | 8015,536 | 7997,008 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2016 год

Таблица 2

| № | Наименование индикатора эффективности | Наименование непосредственного результата | Единица измерения | Плановое значение индикатора эффективности в 2016 году | Фактическое значение индикатора эффективности в 2016 году | Факт / План (процентов) | Причины не достижения (значительного перевыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | "Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы" |  |  |  |  | 99% |  |
| 7.1. | п/п "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного общего образования" |  | % |  |  | 100% |  |
| 7.1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального и основного общего и дополнительного образования" |  |  |  |  | 100% |  |
| 7.1.1.1. | Мероприятие: Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях | Охват детей от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования | % | 65 | 65 | 100% |  |
| 7.1.2. | Основное мероприятие: "Развитие дошкольного общего и дополнительного образования" |  |  |  |  | 100% |  |
| 7.1.2.1. | Мероприятие: Модернизация региональных систем общего образования | Удельный весучащихся муниципальных образований | % | 65 | 65 | 100% |  |
| 7.1.2.2. | Мероприятие: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий ФК и спортом | Удельный вес численности учащихся, занимающихся ФК и спортом в сельской местности в лучших условиях | % | 40 | 40 | 100% |  |
| 7.1.2.3. | Мероприятие: Создание новых мест в общеобразовательных организациях | Удельный вес обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену от общей численности, не будет превышать 19,6% | % | 19,6 | 5 | 100% | в МОУ СОШ №1 и №2 с. Екатеринославка недостаточно площадей |
| 7.1.2.4. | Мероприятие: Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности образовательной организации | Число образовательных организаций, сохраняющие уровень пожарной и антитеррористической безопасности | % | 90 | 90 | 100% |  |
| 7.1.3. | Основное мероприятие: "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |  |  |  |  | 100% |  |
| 7.1.3.1. | Мероприятие: Выявление и поддержка одаренных детей | Удельный вес участвующих во всероссийской олимпиаде школьников не менее 50% | % | 50 | 50 | 100% |  |
| 7.1.3.2. | Мероприятие: Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных технологий к общей численности детей, которым показана такая форма обучения | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 7.2. | п/п "Развитие системы защиты прав детей" |  | % |  |  | 98% |  |
| 7.2.1. | Основное мероприятие: "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" |  | % |  |  | 100% |  |
| 7.2.1.1. | Мероприятие: Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, путем предоставления субсидии муниципальным образованиям | Доля детей, охваченных мероприятиями по оздоровлению и отдыху до | % | 70 | 70 | 100% |  |
| 7.2.1.2. | Мероприятие: Организация и проведение районных профильных смен | Количество профильных смен | единиц | 1 | 1 | 100% |  |
| 7.2.2. | Основное мероприятие: "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан |  | % |  |  | 95% |  |
| 7.2.2.1. | Мероприятие: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Число специалистов, которым созданы необходимые условия для осуществления полномочий | человек | 3 | 3 | 100% |  |
| 7.2.2.2. | Мероприятие: Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения приемному родителю | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семье составит 75,3% | % | 75,3 | 62 | 82% |  |
| 7.2.2.3. | Мероприятие: Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Доля детей, устроенных в семьи за год составит | % | 2,3 | 2,38 | 103% |  |
| 7.3. | п/п "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  | % |  |  | 100% |  |
| 7.3.1. | Основное мероприятие: "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов исполнительной власти" |  | % |  |  | 100% |  |
| 7.3.1.1. | Мероприятие: Содержание исполнительных органов власти | Оптимальный уровень исполнительной дисциплины. Отсутствие надзорных органов | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 7.3.2. | Основное мероприятие: "Функционирование муниципальных учреждений" |  | % |  |  | 100% |  |
| 7.3.2.1. | Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) методического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы централизованного обслуживания | Оптимальный уровень исполнительной дисциплины. Отсутствие надзорных органов | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 7.3.2.2. | Мероприятие: Прочие мероприятия по поддержке имиджа системы образования | Выполнение плана мероприятий | % | 100 | 100 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 7. | "Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,1 | Умеренно эффективная |
| 7.1. | п/п "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного общего образования" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8,0 | Умеренно эффективная |
| 7.2. | п/п "Развитие системы защиты прав детей" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8,2 | Умеренно эффективная |
| 7.3. | п/п "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8,2 | Умеренно эффективная |

- Программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2015-2020 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2016 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение на 2016 год, тыс. руб. | Фактически достигнутое значение в 2016 году, тыс. руб. | Уровень достижения планового значения(%) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2015-2020 годы" | Устойчивое и безопасное функционирование жилищно-коммунальной инфраструктуры | 10084,23932 | 10084,23932 | 100% |  |
| 8.1. | п/п "Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" |  | 10005,43932 | 10005,43932 | 100% |  |
| 8.1.1. | Основное мероприятие: "Проведение мероприятий по обеспечению доступности коммунальных услуг, повышению качества и надежности жилищно- |  | 10005,43932 | 10005,43932 | 100% |  |
| 8.1.1.1. | Мероприятие: Расходы, напарвленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Зеленая, с. Екатеринославка | 409,59455 | 409,59455 | 100% |  |
|  |  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Восточная, 27 с. Екатеринославка | 125,99125 | 125,99125 | 100% |  |
|  |  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Ленина 100-102 с. Екатеринославка | 301,48601 | 301,48601 | 100% |  |
|  |  | Замена 8 котлов КВр-1,86 на котельных №5,7 с. Екатеринославка и 1 котла КВр/1,55 на котельной №18 с. Екатеринославка | 4860,575 | 4860,575 | 100% |  |
|  |  | Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Восточная, 27/1 | 72,581 | 72,581 | 100% |  |
|  |  | Приобретение канализационных труб (Ленина, 50А) | 22,26 | 22,26 | 100% |  |
|  |  | Формирование аварийного запаса материально- технических ресурсов | 358,21851 | 358,21851 | 100% |  |
|  |  | Выполнение работ по ремонту водопровода и отопления по ул. Новая с. Екатеринославка | 334,193 | 334,193 | 100% |  |
|  |  | Кап.ремонт водогрейного котла КВТС-6,5 на котельной с. Варваровка (мероприятие 2015 года) | 3500 | 3500 | 100% |  |
|  |  | Приобретение канализационных труб (Ленина, 52) | 20,54 | 20,54 | 100% |  |
| 8.2. | п/п "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района на 2015-2020 годы" |  | 78,8 | 78,8 | 100% |  |
| 8.2.1. | Основное мероприятие: "Проведение мероприятий, влияющих на повышение энергоэффективности" |  |  |  | 100% |  |
| 8.2.1.1. | Мероприятие: Технические и технологические мероприятия | Плановая проверка приборов учета тепловой энергии | 78,8 | 78,8 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2016 год

Таблица 2

| № | Наименование индикатора эффективности | Наименование непосредственного результата | Единица измерения | Плановое значение индикатора эффективности в 2016 году | Фактическое значение индикатора эффективности в 2016 году | Факт / План (процентов) | Причины не достижения (значительного перевыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе Амурской области на 2015-2020 годы" |  |  |  |  | 92% |  |
| 8.1. | п/п "Модернизация коммунального комплекса в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" |  |  |  |  | 96% |  |
| 8.1.2. | Основное мероприятие: "Проведение мероприятий по обеспечению доступности коммунальных услуг, повышению качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" |  |  |  |  | 92% |  |
| 8.1.2.1. | Мероприятие: Расходы направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 61 | 42,4 | 70% |  |
| 8.1.2.2. | Мероприятие: Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Количество муниципальных образований района, имеющих утвержденные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | единиц | 3 | 3 | 100% |  |
| 8.1.2.3. | Мероприятие: Расходы направленные на улучшение качества питьевой воды | Количество водонапорных башен, оборудованных системой водоочистки | единиц | 0 | 0 | 100% |  |
| 8.1.2.4. | Мероприятие: Разработка для потребителей жилищно-коммунальных услуг информационно-справочных материалов | Разработка и распределение среди населения района информационно-справочных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | единиц | 0 | 0 | 100% |  |
| 8.1.3. | Основное мероприятие: "Просвещение и информирование потребителей ЖКУ, создание положительного имиджа организаций ЖКХ" |  |  |  |  | 100% |  |
| 8.1.3.1. | Мероприятие: Освещение в СМИ и на сайтах Исполнителей вопросов в сфере ЖКХ | Количество опубликованных материалов по вопросам в сфере ЖКХ | единиц | 8 | 8 | 100% |  |
| 8.1.3.2. | Мероприятие: Проведение мероприятий к профессиональным праздникам | Количество проведенных мероприятий | единиц | 0 | 0 | 100% |  |
| 8.2. | п/п "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района на 2010-2014 г.г." |  |  |  |  | 100% |  |
| 8.2.1. | Основное мероприятие: "Проведение мероприятий, влияющих на повышение энергоэффективности" |  |  |  |  | 100% |  |
| 8.2.1.1. | Мероприятие: Технические и технологические мероприятия | Снижение потребления БУ района топливно-энергетических ресурсов ежегодно к объему потребленных топливно-энергетических ресурсов в 2013 году | % | 18 | 18 | 100% |  |
|  |  | Доля МКД района, оснащенных общедомовыми приборами учета, в общем количестве МКД района | % | 33 | 33 | 100% |  |
| 8.2.1.2. | Мероприятие: Организационные мероприятия | Количество специалистов БУ, ответственных за энергосбережение, прошедших обучение или повышение квалификации в районе, | человек | 3 | 3 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 8. | "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2015-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,6 | Эффективная |
| 8.1. | п/п "Модернизация коммунального комплекса в Октябрьском районе на 2015-2020 годы" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9,7 | Эффективная |
| 8.2. | п/п "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района на 2015-2020 годы" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9,4 | Эффективная |

- Программа «Организация деятельности в сфере транспорта и безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2016 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение на 2016 год, тыс. руб. | Фактически достигнутое значение в 2016 году, тыс. руб. | Уровень достижения планового значения(%) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | "Организация и совершенствование деятельности в сфере транспорта и безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы" |  | 18566,067 | 18565,067 | 100% |  |
| 9.1. | Основное мероприятие: "Повышение транспортной доступности уровня безопасности транспортных средств, обеспечение условий для реализации потребности граждан в перевозках" |  | 2220,276 | 2220,276 | 100% |  |
| 9.1.1. | Мероприятие: Возмещение части затрат организациям, осуществляющим перевозки пассажиров | Возмещены затраты организации, осуществляющей перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам с января по март 2016 года | 720,276 | 720,276 | 100% |  |
| 9.1.2. | Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам | Произведена оплата по муниципальному контракту за оказание услуг по перевозке пассажиров | 1500 | 1500 | 100% |  |
| 9.2. | Основное мероприятие: "Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" |  | 9 | 9 | 100% |  |
| 9.2.1. | Мероприятие: Повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения у детей школьного возраста | Организованы и проведены соревнования "Безопасное колесо"; оборудованы площадки и учебные классы по правилам дорожного движения | 9 | 9 | 100% |  |
| 9.3. | Основное мероприятие: "Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов" |  | 349,401 | 349,401 | 100% |  |
| 9.3.1. | Мероприятие: Обеспечение безопасности дорожного движения | Обустроено 2 пешеходных перехода | 349,401 | 349,401 | 100% |  |
| 9.4. | Основное мероприятие: "Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" |  | 15987,39 | 15986,39 | 100% |  |
| 9.4.1. | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в том числе переданных | Отремонтирована и приведена в нормативное состояние автомобильная дорога по ул. Южной с. Екатеринославка 0,976 км | 15987,39 | 15986,39 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2016 год

Таблица 2

| № | Наименование индикатора эффективности | Наименование непосредственного результата | Единица измерения | Плановое значение индикатора эффективности в 2016 году | Фактическое значение индикатора эффективности в 2016 году | Факт / План (процентов) | Причины не достижения (значительного перевыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | "Организация и совершенствование деятельности в сфере транспорта и безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы" |  |  |  |  | 101% |  |
| 9.1. | Основное мероприятие: "Повышение транспортной доступности уровня безопасности транспортных средств, обеспечение условий для реализации потребности граждан в перевозках" |  |  |  |  | 106% |  |
| 9.1.1. | Мероприятие: Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом в границах муниципального образования, повышение безопасности транспортных средств, обновление подвижного состава | Обеспечение жителей населенных пунктов района регулярным автобусным сообщением с районным центром | % | 100 | 100 | 100% |  |
|  |  | Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 19 | 23,2 | 122% |  |
|  |  | Количество приобретенных автобусов | единиц | 0 | 0 | 100% |  |
| 9.1.2. | Мероприятие: Возмещение части затрат организациям, осуществляющим перевозки пассажиров | Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 9.1.3. | Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Основное мероприятие: "Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" |  |  |  |  | 100% |  |
| 9.2.1. | Мероприятие: Повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения у детей школьного возраста | Организация и проведение соревнований "Безопасное колесо", среди школьников района | единиц | 1 | 1 | 100% |  |
| 9.3. | Основное мероприятие: "Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов" |  |  |  |  | 100% |  |
| 9.3.1. | Мероприятие: Обеспечение безопасности дорожного движения | Обустройство пешеходных переходов (в том числе нерегулируемых), искусственных дорожных неровностей | единиц | 2 | 2 | 100% |  |
| 9.4. | Основное мероприятие: "Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" |  |  |  |  | 100% |  |
| 9.4.1. | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в том числе переданных | Ремонт, приведение в нормативное состояние автомобильной дороги | км | 0,976 | 0,976 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 9. | "Организация и совершенствование деятельности в сфере транспорта и безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 г.г." | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 9,4 | Эффективная |

- Программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района на 2015-2020 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2016 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение на 2016 год, тыс. руб. | Фактически достигнутое значение в 2016 году, тыс. руб. | Уровень достижения планового значения (%) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района на 2015-2020 годы" |  | 44730,828 | 44387,113 | 99% |  |
| 10.1. | п/п "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Октябрьского района на 2015-2020 годы" |  | 41217,014 | 40873,299 | 99% |  |
| 10.1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение исполнительных органов муниципальной власти" |  | 8024,014 | 7730,399 | 96% |  |
| 10.1.1.1. | Мероприятие: Организация планирования районного бюджета | Обеспечить деятельность по формированию и исполнению бюджетов сельсоветов | 8024,014 | 7730,399 | 96% |  |
| 10.1.2. | Основное мероприятие: "Обслуживание муниципального долга района" |  | 16 | 15,9 | 99% |  |
| 10.1.2.1. | Мероприятие: Обслуживание муниципального долга района | Обслуживание муниципального долга района | 16 | 15,9 | 99% |  |
| 10.1.3. | Основное мероприятие: Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Октябрьского района |  | 50 | 0 | 100% |  |
| 10.1.3.1. | Мероприятие: Исполнение судебных актов по взысканию ДС за счет казны Октябрьского района | Судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Октябрьского района не поступало | 50 | 0 | 100% |  |
| 10.1.4. | Основное мероприятие: "Предоставление межбюджетных трансфертов |  | 33127 | 33127 | 100% |  |
| 10.1.4.1. | Мероприятие: Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 20000 | 20000 | 100% |  |
| 10.1.4.2. | Мероприятие: Поддержка мер по обеспечению сбалансированности поселений | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности межбюджетных поселений | 13127 | 13127 | 100% |  |
| 10.2. | п/п "Повышение эффективности использования муниципального имущества Октябрьского района на 2015-2020 годы" |  | 3513,814 | 3513,814 | 100% |  |
| 10.2.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти" |  | 2859,962 | 2859,962 | 100% |  |
| 10.2.1.1. | Мероприятие: Содержание органов местного самоуправления | Обеспечение функций ОМСУ | 2859,962 | 2859,962 | 100% |  |
| 10.2.2. | Основное мероприятие: "Проведение мероприятий по эффективному использованию муниципального имущества Октябрьского района" |  | 653,852 | 653,852 | 100% |  |
| 10.2.2.1. | Мероприятие: Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района | Оценка муниципального имущества (гараж, ул. Пионерская,69, трактор КС-701); кадастровые работы по межеванию границ земельных участков (строительство домов для детей сирот ул. 70 Лет СССР, 9 объектов по ул. Новая 10. Дома для переселенцев из ветхого аварийного в с. Екатеринославка), изготовление технической документации на земельные участки, с дальнейшей постановкой на кадастровый учет | 147,764 | 147,764 | 100% |  |
| 10.2.2.2. | Мероприятие: Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы | Оплата услуг по теплоснабжению (гараж ул.Ленина, 81/5, каб.№2 ул. Новая, 10, оказание услуг по уборке производственных помещений (ул. Ленина 66), ремонт муниципального имущества (кабинет и дверь ул.Ленина66) | 506,088 | 506,088 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)   за 2016 год

Таблица 2

| № | Наименование индикатора эффективности | Наименование непосредственного результата | Единица измерения | Плановое значение индикатора эффективности в 2016 году | Фактическое значение индикатора эффективности в 2016 году | Факт / План (процентов) | Причины не достижения (значительного перевыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района на 2015-2020 годы" |  |  |  |  | 100% |  |
| 10.1. | п/п "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Октябрьского района |  |  |  |  | 100% |  |
| 10.1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение исполнительных органов муниципальной власти" |  |  |  |  | 101% |  |
| 10.1.1.1. | Мероприятие: Организация планирования районного бюджета | Удельный вес бюджетных ассигнований на основе расходных обязательств Октябрьского района, в общем объеме расходов | % | 100 | 100 | 100% |  |
|  |  | Доля главных распорядителей средств районного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента выше среднего уровня | % | 49 | 50 | 102% |  |
| 10.1.1.2. | Мероприятие: Организация и обеспечение исполнения районного бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности | Вес бюджетной отчетности, представленной в установленные министерством финансов Амурской области, сроки | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 10.1.1.3. | Мероприятие: Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности | Доля главных ГРСРБ, МО, бюджетополучателей всех уровней бюджетов района, подключенных к единой БДПК по своду бюджетной отчетности с использованием WEB и SMART- технологий в общем количестве главных распорядителей средств районного бюджета, МО, бюджетополучателей всех уровней бюджетов области | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 10.1.2. | Основное мероприятие: "Обслуживание муниципального долга района" |  |  |  |  | 100% |  |
| 10.1.2.1. | Мероприятие: Обслуживание муниципального долга района | Доля расходов на обслуживание муниципального долга района в общем объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов БС РФ | % | <15 | 0,01 | 100% |  |
| 10.1.2.2. | Мероприятие: Мониторинг долговой нагрузви Октябрьского района и сравнение ее с долговой нагрузкой муниципальных районов Амурской области | Отношение муниципального долга Октябрьского района к налоговым и неналоговым доходам районного бюджета | % | <100 | 0,7 | 100% |  |
| 10.1.3. | Основное мероприятие: Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Октябрьского района |  |  |  |  | 100% |  |
| 10.1.3.1. | Мероприятие: Исполнение судебных актов по взысканию ДС за счет казны Октябрьского района | Доля судебных актов по взысканию ДС за счет казны Октябрьского района к общему количеству судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны района | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 10.1.4. | Основное мероприятие: "Предоставление межбюджетных трансфертов |  |  |  |  | 100% |  |
| 10.1.4.1. | Мероприятие: Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Величина соотношения м/у расчетной бюджетной обеспеченностью наиболее обеспеченного и наименее обеспеченного поселения | раз | <2 | 1 | 100% |  |
| 10.1.4.2. | Мероприятие: Поддержка мер по обеспечению сбалансированности поселений | Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный БК РФ | единиц | <2 | 0 | 100% |  |
| 10.2. | п/п "Повышение эффективности использования муниципального имущества Октябрьского района на 2015-2020 годы" |  |  |  |  | 100% |  |
| 10.2.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти" |  |  |  |  | 100% |  |
| 10.2.1.1. | Мероприятие: Содержание органов местного самоуправления | Значение среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента | % | >средний балл комплексной оценки | >средний балл комплексной оценки | 100% |  |
| 10.2.2. | Основное мероприятие: "Проведение мероприятий по эффективному использованию муниципального имущества Октябрьского района" |  | объект | 2 | 2 | 100% |  |
| 10.2.2.1. | Мероприятие: Осуществление учета муниципального имущества | Удельный вес объектов учета, учтенных в реестре, в общем объеме объектов, подлежащих учету в реестре | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 10.2.2.2. | Мероприятие: Перераспределение имущества путем передачи его из федеральной собственности и муниципальной собственности поселений в собственность района и наоборот | Уд.вес объектов переданных в собственность района, а так же объектов по которым утвержден перечень имущества, подлежащий передачи из федеральной собственности, собственности Амурской области в общем количестве объектов, подлежащих передачи в собственность района, по которым представлен полный перечень необходимых документов | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 10.2.2.3. | Мероприятие: Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества | уд.вес объектов переданных по договорам аренды, по договорам безвоздмездного пользования, в общем количестве объектов, предлагаемых для передачи | % | 100 | 99,52 | 100% |  |
|  |  | Исполнение бюджетного задания по неналоговым доходам, администрируемым отделом УМИП | % | 100 | 99,7 | 100% |  |
| 10.2.2.4. | Мероприятие: Вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся в собственности района, и обеспечение контроля за их использованием | Уд.вес земельных участков предоставленных гражданам и ЮЛ в общем количестве зем.участков, находящихся в собственности района | % | 74 | 87 | 118% |  |
| 10.2.2.5. | Мероприятие: Защита имущественных интересов Октябрьского района | Уд.вес оспоренных решений отдела УМИП, в том числе в судебном порядке, к общему количеству принятых решений УМИП | % | 5 | 5 | 100% |  |
| 10.2.2.6. | Мероприятие: Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района | Удельный вес проведенных оценок объектов собственности к общему количеству планируемых оценок | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 10.2.2.7. | Мероприятие: Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы | Уд.вес земельных участков , в отношении которых проведены кадастровые работы к общему количеству планируемых к проведению кадастровых работ земельных участков | % | 100 | 100 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 10. | "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района на 2015-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 | Низко эффективная |
| 10.1. | п/п «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Октябрьского района на 2015-2020 годы» | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5,9 | Низко эффективная |
| 10.2. | п/п "Повышение эффективности использования муниципального имущества Октябрьского района" | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10 | 7,7 | Умеренно эффективная |

- Программа «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе на 2014-2020 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2016 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение на 2016 год, тыс. руб. | Фактически достигнутое значение в 2016 году, тыс. руб. | Уровень достижения планового значения(%) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Муниципальная программа: "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе на 2014-2020 годы" |  | 725,569 | 725,569 | 100% |  |
| 11.1. | Основное мероприятие: "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетеных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН" |  | 725,569 | 725,569 | 100% |  |
| 11.1.1. | Мероприятие: Строительство (реконструкция) зданий и сооружений, оборудование их в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН | Строительство крыльца с элементами доступности для МГН в РДК | 725,569 | 725,569 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)   за 2016 год

Таблица 2

| № | Наименование индикатора эффективности | Наименование непосредственного результата | Единица измерения | Плановое значение индикатора эффективности в 2016 году | Фактическое значение индикатора эффективности в 2016 году | Факт / План (процентов) | Причины не достижения (значительного перевыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Муниципальная программа: "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе на 2014-2020 годы" |  | % |  |  | 100% |  |
| 11.1. | Основное мероприятие: "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН" |  |  |  |  | 100% |  |
| 11.1.1. | Мероприятие: Строительство (реконструкция) зданий и сооружений, оборудование их в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН | Доля доступных для иннвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Октябрьском районе | % | 15 | 15 | 100% |  |
| 11.1.2. | Мероприятие: Оснащение дорог специальными знаками дорожного движения как для инвалидов, так и информирующих о передвижениях по этим участкам дорог, создание специально отведенных парковочных мест на парковках | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Октябрьском районе | % | 15 | 15 | 100% |  |
| 11.1.3. | Мероприятие: Определение приоритетных объектов инфраструктуры и услуг с учетом мнения общественной организации инвалидов и утверждение перечня приоритетных объектов на муниципальной комиссии по обследованию объектов и экспертной оценке доступности услуг | Количество объектов | единиц | 42 | 42 | 100% |  |
| 11.1.4. | Мероприятие: Дооборудование для МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры элементами доступности и техническими средствами адаптации (оборудование зон оказания услуг) | Доля объектов учреждений и организаций отрасли социальная политика, оборудованных элементами доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | % | 60 | 60 | 100% |  |
| 11.1.5. | Мероприятие: Проведение мониторинга потребностей инвалидов и соблюдения положений Конвенции с участием общественных организаций инвалидов и волонтеров | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 45 | 45 | 100% |  |
| 11.2. | Основное мероприятие: "Повышение доступности и качества медико-социальных, реабилитационных услуг" |  |  |  |  | 100% |  |
| 11.2.1. | Мероприятие: Расширение спектра медико-социальных услуг на базе территориального учреждения социального обслуживания населения, территориального учреждения здравоохранения, внедрение новых реабилитационных технологий по работе с инвалидами, детьми-инвалидами, членами их семей | Уд.вес инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социальной защиты населения, от общего числа инвалидов, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитации | % | 43 | 43 | 100% |  |
| 11.2.2. | Мероприятие: Совершенствование форм организации медико-социальной помощи в учреждении здравоохранения, в том числе при обследовании для направления на медико-социальную экспертизу | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети) | % | 43 | 43 | 100% |  |
| 11.3. | Основное мероприятие: "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН" |  |  |  |  | 100% |  |
| 11.3.1. | Мероприятие: Развитие информационных ресурсов | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 40 | 40 | 100% |  |
| 11.3.2. | Мероприятие: Формирование толерантного отношения общества к проблемам людей с ограниченными возможностями | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 40 | 40 | 100% |  |
| 11.3.3. | Мероприятие: Развитие системы волонтерского движения по привлечению детей и молодежи к социально-значимой деятельности, в том числе оказанию помощи инвалидам, детям-инвалидам, находящимся на социальном обслуживании в учреждении социального обслуживания населения | Счисленность граждан вовлеченных в социально-реабилитационные мероприятия некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на социальную поддержку инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста | человек | 19 | 19 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 11. | «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе на 2014-2020 годы» | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7,8 | Умеренно эффективная |