[bookmark: Par2053]Эффективность и результативность муниципальных программ за 2014 год
 
1. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района
на 2010-2014 годы»
Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                                     Таблица 1
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
основного мероприятия
	Наименование непосредственного результата
	Плановое значение (на год)
	Фактически достигнутое в отчетном периоде значение
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района на 2010-2014 годы»
	
	110,9
	110,9
	100%
	

	Экономия потребляемых ресурсов теплоснабжения

	Оснащение приборами учета в т.ч.: замена существующих приборов на приборы с улучшенными метрологическими характеристиками; изготовление энергетических паспортов
	110,9
	110,9
	100%
	



Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                         Таблица 2
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
Индикатора эффективности
	Плановое значение индикатора эффективности
	Фактически достигнутое значение индикатора эффективности
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района на 2010-2014 годы»

	Снижение финансовой нагрузки на бюджет Октябрьского района и бюджеты сельских поселений за счет сокращения платежей за топливо, тепло и электроэнергию. Оснащение приборами учета, в т.ч. Замена существующих приборов на приборы с улучшенными характеристиками, объект
	4
	4
	100%
	


  
Оценочный лист  
                                                                                                                                                                                                                                                                       Таблица 3
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год
	Бальная оценка частных (первичных) критериев
	Итоговая оценка
	Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы  

	
	
	К1
	К2
	К3
	К4
	
	

	
	
	К1,1
	К1,2
	К1,3
	К2,1
	К2,2
	К2,3
	К3,1
	К3,2
	К3,3
	К4,1
	К4,2
	
	

	1.
	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района на 2010-2014 годы"

	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	10
	12,4
	Эффективная




2. Программа «Районная целевая градостроительная программа Октябрьского района на 2010-2014 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
основного мероприятия
	Наименование непосредственного результата
	Плановое значение (на год)
	Фактически достигнутое в отчетном периоде значение
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Районная целевая градостроительная программа Октябрьского района на 2010-2014 годы»

	Изготовление проектов генеральных планов поселений

	Изготовлено 3 проекта генеральных планов поселений: Борисоглебский, Мухинский, Песчаноозерский сельсоветы
	548,669
	548,669
	100%
	

	Октябрьский район. Борисоглебский сельсовет.
	Изготовлен ген. план
	187,446
	187,446
	100%
	

	Октябрьский район. Мухинский сельсовет.
	Изготовлен ген. план
	180,663
	180,663
	100%
	

	Октябрьский район. Песчаноозерский сельсовет.
	Изготовлен ген. план
	180,56
	180,56
	100%
	



Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 2
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
Индикатора эффективности
	Плановое значение индикатора эффективности
	Фактически достигнутое значение индикатора эффективности
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Районная целевая градостроительная программа Октябрьского района на 2010-2014 годы»

	Изготовление проектов генеральных планов поселений, ед.
	3
	3
	100%
	


  
Оценочный лист
                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 3
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год
	Бальная оценка частных (первичных) критериев
	Итоговая оценка
	Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы  

	
	
	К1
	К2
	К3
	К4
	
	

	
	
	К1,1
	К1,2
	К1,3
	К2,1
	К2,2
	К2,3
	К3,1
	К3,2
	К3,3
	К4,1
	К4,2
	
	

	1.
	«Районная целевая градостроительная программа Октябрьского района на 2010-2014 годы»
	8
	10
	8
	10
	10
	5
	7
	7
	7
	5
	0
	9,5
	Эффективная



3. Программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
основного мероприятия
	Наименование непосредственного результата
	Плановое значение (на год)
	Фактически достигнутое в отчетном периоде значение
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

	Соц. Выплаты на обеспечение жильем молодых семей

	1 молодая семья улучшила жилищные условия
	834,84
	834,84
	100%
	



Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 2
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
Индикатора эффективности
	Плановое значение индикатора эффективности
	Фактически достигнутое значение индикатора эффективности
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

	Улучшение жилищных условий молодых семей
	8
	1
	13%
	


  

Оценочный лист
                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 3
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год
	Бальная оценка частных (первичных) критериев
	Итоговая оценка
	Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы  

	
	
	К1
	К2
	К3
	К4
	
	

	
	
	К1,1
	К1,2
	К1,3
	К2,1
	К2,2
	К2,3
	К3,1
	К3,2
	К3,3
	К4,1
	К4,2
	
	

	1.
	«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»
	8
	10
	8
	10
	10
	5
	0
	0
	0
	5
	0
	4,6
	Не эффективная



4. Программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Октябрьском районе на 2013-2015 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
основного мероприятия
	Наименование непосредственного результата
	Плановое значение (на год)
	Фактически достигнутое в отчетном периоде значение
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Профилактика терроризма и экстремизма в Октябрьском районе на 2013-2015 годы»

	Проведение митинга-акции «Мы против террора»

	03.09.2014г. на площади с. Екатеринославка проведена митинг-акция «Мы против террора»
	1,0
	1,0
	100%
	



Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 2
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
Индикатора эффективности
	Плановое значение индикатора эффективности
	Фактически достигнутое значение индикатора эффективности
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Профилактика терроризма и экстремизма в Октябрьском районе на 2013-2015 годы»

	Проведение митинга-акции «Мы против террора»
	1
	1
	100%
	


  
Оценочный лист
                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 3
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год
	Бальная оценка частных (первичных) критериев
	Итоговая оценка
	Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы  

	
	
	К1
	К2
	К3
	К4
	
	

	
	
	К1,1
	К1,2
	К1,3
	К2,1
	К2,2
	К2,3
	К3,1
	К3,2
	К3,3
	К4,1
	К4,2
	
	

	1.
	«Профилактика терроризма и экстремизма в Октябрьском районе на 2013-2015 годы»
	6
	10
	8
	10
	10
	5
	10
	10
	10
	0
	0
	11,1
	Эффективная



5. Программа «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе на 2014-2015 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
основного мероприятия
	Наименование непосредственного результата
	Плановое значение (на год)
	Фактически достигнутое в отчетном периоде значение
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Профилактика правонарушений в Октябрьском районе на 2014-2015 годы»

	Организация временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет 

	Организация 35 временных рабочих мест для подростков с 14 до 18 лет, входящих в группу «риска»
	49,696
	49,696
	100%
	



Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 2
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
Индикатора эффективности
	Плановое значение индикатора эффективности
	Фактически достигнутое значение индикатора эффективности
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Профилактика правонарушений в Октябрьском районе на 2014-2015 годы»

	Организация временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет 

	35
	35
	100%
	


  
Оценочный лист
                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 3
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год
	Бальная оценка частных (первичных) критериев
	Итоговая оценка
	Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы  

	
	
	К1
	К2
	К3
	К4
	
	

	
	
	К1,1
	К1,2
	К1,3
	К2,1
	К2,2
	К2,3
	К3,1
	К3,2
	К3,3
	К4,1
	К4,2
	
	

	1.
	«Профилактика правонарушений в Октябрьском районе на 2014-2015 годы»
	8
	10
	8
	10
	10
	5
	10
	7
	7
	0
	0
	9,8
	Эффективная




6. Программа «Развитие сельского хозяйства Октябрьского района на 2013-2020 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
основного мероприятия
	Наименование непосредственного результата
	Плановое значение (на год)
	Фактически достигнутое в отчетном периоде значение
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Развитие сельского хозяйства Октябрьского района на 2013-2020 годы»
	
	152,6
	197,6
	129%
	

	Провести объезд полей

	Проведен 19.07.2014
	40,0
	40,0
	100%
	

	Провести день работников сельского хозяйства
	Проведен поздравительный концерт 25.11.2014г.
	60,0
	60,0
	100%
	

	Провести спартакиаду руководящих работников АПК 
	С 12 по 14 декабря 2014
	52,6
	97,6
	186%
	Доп. Средства спонсорская помощь



Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                         Таблица 2
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
Индикатора эффективности
	Плановое значение индикатора эффективности
	Фактически достигнутое значение индикатора эффективности
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Развитие сельского хозяйства Октябрьского района на 2013-2020 годы»
	
	
	92%
	

	Производство зерна, тн
	38850
	32093
	83%
	

	Производство сои, тн
	77060
	112503
	146%
	

	Производство мяса, тн
	133
	87
	65%
	

	Производство молока, тн
	490
	361
	74%
	


  
Оценочный лист
                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 3
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год
	Бальная оценка частных (первичных) критериев
	Итоговая оценка
	Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы  

	
	
	К1
	К2
	К3
	К4
	
	

	
	
	К1,1
	К1,2
	К1,3
	К2,1
	К2,2
	К2,3
	К3,1
	К3,2
	К3,3
	К4,1
	К4,2
	
	

	1.
	«Развитие сельского хозяйства Октябрьского района на 2013-2020 годы»
	10
	10
	10
	10
	10
	5
	10
	7
	7
	0
	3
	10,3
	Эффективная



7. Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Октябрьском районе на 2013-2015 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
основного мероприятия
	Наименование непосредственного результата
	Плановое значение (на год)
	Фактически достигнутое в отчетном периоде значение
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Октябрьском районе на 2013-2015 годы»
	
	61916,249
	59186,652
	96%
	

	Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

	Переселено 29 человек (16 семей) из аварийных многоквартирных домов
	61916,249
	59186,652
	96%
	



Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                           Таблица 2
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
Индикатора эффективности
	Плановое значение индикатора эффективности
	Фактически достигнутое значение индикатора эффективности
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Октябрьском районе на 2013-2015 годы»
	
	
	12%
	

	Снижение уровня аварийности жилищного фонда, МКД
	41
	3
	7%
	

	Снижение уровня аварийности жилищного фонда, кв.м.
	3660,2
	575,4
	16%
	

	Переселение граждан из многоквартирных домов с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, человек
	240
	29
	12%
	


Оценочный лист
                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 3
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год
	Бальная оценка частных (первичных) критериев
	Итоговая оценка
	Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы  

	
	
	К1
	К2
	К3
	К4
	
	

	
	
	К1,1
	К1,2
	К1,3
	К2,1
	К2,2
	К2,3
	К3,1
	К3,2
	К3,3
	К4,1
	К4,2
	
	

	1.
	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Октябрьском районе на 2013-2015 годы»
	8
	10
	8
	10
	10
	5
	4
	4
	4
	5
	0
	7,4
	Умеренно эффективная




8. Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе                        на 2014-2015 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
основного мероприятия
	Наименование непосредственного результата
	Плановое значение (на год)
	Фактически достигнутое в отчетном периоде значение
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2014-2015 годы»
	
	50,0
	5,0
	10%
	

	Субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса

	Принято решение о выделении субсидии 1 начинающему субъекту на открытие собственного дела
	45,0
	0,0
	0%
	Заявка отклонена в связи с предоставлением недостоверной информации

	Проведение спартакиады предпринимателей
	Проведена спартакиада предпринимателей  в июне 2014 года
	5,0
	5,0
	100%
	



Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                           Таблица 2
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
Индикатора эффективности
	Плановое значение индикатора эффективности
	Фактически достигнутое значение индикатора эффективности
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2014-2015 годы»
	
	
	102,2%
	

	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц
	359
	372
	104%
	

	Численность наемных работников субъектов малого и среднего предпринимательства, человек
	1570
	1368
	87%
	

	Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения Октябрьского района, единиц
	18,53
	18,09
	98%
	

	Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями в общем объеме валового продукта по району, %
	73
	 73
	100% 
	

	Объем налоговых поступлений в бюджет района от малых и средних предприятий, млн. руб.
	5,9
	7,2
	122%
	


Оценочный лист
                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 3
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год
	Бальная оценка частных (первичных) критериев
	Итоговая оценка
	Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы  

	
	
	К1
	К2
	К3
	К4
	
	

	
	
	К1,1
	К1,2
	К1,3
	К2,1
	К2,2
	К2,3
	К3,1
	К3,2
	К3,3
	К4,1
	К4,2
	
	

	1.
	«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2014-2015 годы»
	6
	10
	10
	10
	10
	5
	10
	7
	7
	0
	0
	7,3
	Умеренно эффективная



9. Программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Октябрьского района на 2014-2015 года»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
основного мероприятия
	Наименование непосредственного результата
	Плановое значение (на год)
	Фактически достигнутое в отчетном периоде значение
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Развитие и сохранение культуры и искусства Октябрьского района на 2014-2015 годы»
	
	1516,244
	1482,586
	97%
	

	"Капитальный и текущий ремонт муниципальных объектов учреждений культуры"
	Проведение текущего ремонта учреждений культуры
	848,615
	848,615
	100%
	

	"Реализация основных направлений в области культуры Октябрьского района"
	Поддержка и развитие профессионального искусства. Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Проведение районных и участие в областных конкурсах, фестивалях.
	300
	300
	100%
	

	"Молодежь Октябрьского района на 2014-2015 годы"
	Участие в областных и проведение мероприятий межпоселенческого, районного уровня, привлечение волонтерских активов сельских поселений
	367,629
	333,971
	91%
	



Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 2
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
Индикатора эффективности
	Плановое значение индикатора эффективности
	Фактически достигнутое значение индикатора эффективности
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Развитие и сохранение культуры и искусства Октябрьского района на 2014-2015 годы»
	
	
	
	

	«Капитальный и текущий ремонт муниципальных объектов учреждений культуры»
	
	
	100%
	

	Проведение текущего и капитального ремонта учреждений культуры, учреждения
	2
	2
	100%
	

	«Реализация основных направлений в области культуры Октябрьского района»
	
	
	100%
	

	Поддержка и развитие профессионального искусства. Стимулирование народного творчества и культурно - досуговой деятельности
	
	
	100%
	

	Материальное стимулирование работников культуры, человек
	3
	3
	100%
	

	Вручение грамот и дипломов в номинации «Лучшие работники культуры по итогам работы за год», человек
	7
	7
	100%
	

	Привлечение населения района в культурно-массовые мероприятия, человек
	15000
	15000
	100%
	

	«Молодежь Октябрьского района»
	
	
	
	

	Создание условий для профессиональной востребованности и занятости сельской молодежи, развитие инновационного потенциала и деловой активности. Общественного движения в районе "Путь к успеху», %
	
	
	100%
	

	Привлечение волонтеров Октябрьского района в проведение акций, фестивалей, слетов, человек
	1200
	1200
	100%
	

	Материальное поощрение главы района активной, талантливой и одаренной молодежи, человек  
	10
	10
	100%
	

	Информационно-правовая поддержка «Жизненный старт», %
	Расширение информационного поля. Создание информационного сайта для молодёжи Октябрьского района Повышение уровня правовой грамотности молодых граждан, повышение электоральной активности молодежи
	Расширение информационного поля. Создание информационного сайта для молодёжи Октябрьского района Повышение уровня правовой грамотности молодых граждан, повышение электоральной активности молодежи
	90%
	

	Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно- нравственного воспитания молодёжи "Гражданин России", %
	
	
	100%
	

	Проведение акций, мероприятий, фестивалей, конкурсов, ед.
	9
	9
	100%
	

	Привлечение к участию в акциях молодежи Октябрьского района, человек
	5000
	5000
	100%
	

	Пропаганда здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений в молодёжной среде "Быть здоровым - модно", %
	
	
	100%
	

	Проведение мероприятий, повышающих заинтересованность молодежи в здоровьесберегающем и здоровьеукрепляющем поведении, увеличивающих количество молодежи, ведущей здоровый образ жизни, мероприятия
	3
	3
	100%
	

	Привлечение к участию в акциях молодежи Октябрьского района, человек
	2000
	2000
	100%
	

	Молодежный "Кадровый резерв", %
	Разработка и внедрение новых методик, инновационных подходов к работе с молодежью
	
	100%
	

	проведение обучающих семинаров для руководителей молодёжных активов поселении района, ед.
	2
	2
	100%
	

	Поддержка одаренной, талантливой и активной молодежи "Успех в твоих руках", %
	
	
	100%
	

	Организация позитивных форм досуга, мероприятия
	5
	5
	100%
	

	Привлечение к участию в мероприятиях молодежи Октябрьского района, человек
	1500
	1500
	100%
	

	Мероприятия по интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества "Шаг навстречу", %
	
	
	62%
	

	Реализация мероприятий по организации досуга молодежи, мероприятия
	3
	3
	100%
	

	вовлечение в полноценную жизнь молодежи с ограниченными возможностями здоровья, человек
	150
	37
	25%
	

	Укрепление института молодой семьи "Молодая семья России», %
	
	Приобретение сувенирной продукции и проведение концерта, приуроченного ко Дню матери.
	100%
	

	Подготовка молодежи к сознательной семейной жизни, грамотному воспитанию детей, появление у молодежи стимулов к созданию семьи, ведению здорового образа жизни, мероприятие
	1
	1
	100%
	



Оценочный лист
                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 3
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год
	Бальная оценка частных (первичных) критериев
	Итоговая оценка
	Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы  

	
	
	К1
	К2
	К3
	К4
	
	

	
	
	К1,1
	К1,2
	К1,3
	К2,1
	К2,2
	К2,3
	К3,1
	К3,2
	К3,3
	К4,1
	К4,2
	
	

	1.
	«Развитие и сохранение культуры и искусства Октябрьского района на 2014-2015 годы»
	6
	10
	8
	10
	10
	10
	7
	7
	7
	0
	3
	9,4
	Эффективная



10. Программа «Организация и совершенствование деятельности в сфере транспорта и дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
основного мероприятия
	Наименование непосредственного результата
	Плановое значение (на год)
	Фактически достигнутое в отчетном периоде значение
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Организация и совершенствование деятельности в сфере транспорта и дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы»
	
	3171,422
	3171,422
	100%
	

	Повышение уровня безопасности транспортных средств
	Софинансирование расходов по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов (приобретение каркасного пассажирского автобуса класса "В" ГАЗ - А63R42)

	1157,5
	1157,5
	100%
	

	Создание благоприятных условий, способствующих безопасности движения ТС и пешеходов
	Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов
	499,922
	499,922
	100%
	

	Возмещение части затрат организациям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом в границах муниципального образования
	Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках

	1510,0
	1510,0
	100%
	

	Организация и проведение соревнований «Безопасное колесо»
	Проведение соревнований «Безопасное колесо»
	4,0
	4,0
	100%
	



Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)   за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 2
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
Индикатора эффективности
	Плановое значение индикатора эффективности
	Фактически достигнутое значение индикатора эффективности
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Организация и совершенствование деятельности в сфере транспорта и дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы»
	
	
	
	

	Повышение транспортной доступности уровня безопасности транспортных средств, обеспечение условий для реализации потребности граждан в перевозках
	
	
	100%
	

	Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом в границах муниципального образования, обновление подвижного состава, %
	
	
	100%
	

	Софинансирование расходов по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов (приобретение каркасного пассажирского автобуса класса "В" ГАЗ - А63R42), ед.
	1
	1
	100%
	

	Возмещение части затрат организациям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом в границах муниципального образования, тыс. руб.
	1510
	1510
	100%
	

	Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, %
	
	
	100%
	

	Организация и проведение соревнований "Безопасное колесо", мероприятие
	1
	1
	100%
	

	Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, %
	
	
	100%
	

	Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов, %
	Снизить количество лиц, погибших в результате ДТП; кол-во ДТП с участием пешеходов и количество ДТП
	
	100%
	

	Монтаж искусственной дорожной неровности, кв.м.
	14
	14
	100%
	

	Установка безфундаментных дорожных знаков на металлических стойках, ед.
	14
	14
	100%
	

	Установка железобетонных столбов и светильников с энергосберегающими лампами, ед.
	2
	2
	100%
	

	Устройство металлических пешеходных ограждений, м
	62
	62
	100%
	

	Устройство асфальтобетонных дорожек и тротуаров, кв.м.
	60
	60
	100%
	

	нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со светоотражающими элементами, кв.м.
	60
	60
	100%
	


Оценочный лист
                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 3
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год
	Бальная оценка частных (первичных) критериев
	Итоговая оценка
	Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы  

	
	
	К1
	К2
	К3
	К4
	
	

	
	
	К1,1
	К1,2
	К1,3
	К2,1
	К2,2
	К2,3
	К3,1
	К3,2
	К3,3
	К4,1
	К4,2
	
	

	1.
	«Организация и совершенствование деятельности в сфере транспорта и дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы»
	10
	10
	4
	10
	10
	5
	10
	7
	7
	10
	6
	10,6
	Эффективная



11. Программа «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе на 2014-2016 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
основного мероприятия
	Наименование непосредственного результата
	Плановое значение (на год)
	Фактически достигнутое в отчетном периоде значение
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе на 2014-2016 годы»
	
	150,181
	150,181
	100%
	

	Адаптация объекта культуры
	Увеличение доли доступных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения

	150,181
	150,181
	100%
	



Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                Таблица 2
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
Индикатора эффективности
	Плановое значение индикатора эффективности
	Фактически достигнутое значение индикатора эффективности
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе на 2014-2016 годы»
	
	
	100%
	

	Увеличение доли доступных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения, объект
	1
	1
	100%
	


Оценочный лист
                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 3
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год
	Бальная оценка частных (первичных) критериев
	Итоговая оценка
	Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы  

	
	
	К1
	К2
	К3
	К4
	
	

	
	
	К1,1
	К1,2
	К1,3
	К2,1
	К2,2
	К2,3
	К3,1
	К3,2
	К3,3
	К4,1
	К4,2
	
	

	1.
	«Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе на 2014-2016 годы»
	10
	10
	8
	10
	10
	5
	10
	10
	10
	10
	3
	12,3
	[bookmark: _GoBack]Эффективная



12. Программа «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
основного мероприятия
	Наименование непосредственного результата
	Плановое значение (на год)
	Фактически достигнутое в отчетном периоде значение
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»
	
	3936,276
	3904,863
	95%
	

	"Развитие системы общего образования"
	
	80,0
	66,644
	83%
	

	Проведение школьных олимпиад, выплата единовременных стипендий выпускникам 11 классов, окончивших школу с золотой и серебренной медалью
	Проведена олимпиада школьников, привлечено 365 участников; Выданы стипендии 3 медалистам
	80,0
	66,644
	100%
	

	"Развитие системы профессионального роста педагогических работников"
	
	170,0
	154,448
	91%
	

	Провести конкурс педагогического мастерства, выявить и поощрить творчески работающих педагогов, определить участников областного конкурса педагогического мастерства, единовременные выплаты молодым специалистам
	Проведен конкурс, победитель принял участие в областном конкурсе "Учитель года", Единовременные выплаты получили 4 молодых специалиста
	170,0
	154,448
	91%
	

	"Развитие системы воспитания, оздоровления, дополнительного образования детей и молодежи"
	
	1983,099
	1980,594
	99%
	

	Проведение спортивных мероприятий
	Проведено 16 мероприятий
	150
	147,496
	98%
	

	Разовые дезинфекции и дератизационные работы в оздоровительных пришкольных лагерях
	Работы проведены
	148,486
	148,485
	100%
	

	Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время
	Произведена организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время
	1684,613
	1684,613
	100%
	

	"Развитие системы дошкольного образования"
	
	302,48
	302,48
	100%
	

	произвести текущий и капитальный ремонт в учреждениях
	Произведены ремонты ДОО
	302,48
	302,48
	100%
	

	"Модернизация инфраструктуры образовательных учреждений"
	
	1400,697
	1400,697
	100%
	

	Ремонт образовательных учреждений
	Произведен ремонт спортивных залов, ремонт электрических систем, установка оборудования
	1400,697
	1400,697
	100%
	



Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                       Таблица 2
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
Индикатора эффективности
	Плановое значение индикатора эффективности
	Фактически достигнутое значение индикатора эффективности
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»
	
	
	96%
	

	"Развитие системы общего образования"
	
	
	80%
	

	Проведение школьных олимпиад, человек
	365
	365
	100%
	

	Выплата единовременных стипендий выпускникам 11 классов, окончивших школу с золотой и серебрянной медалью, человек
	5
	3
	60%
	

	"Развитие системы профессионального роста педагогических работников"
	
	
	100%
	

	Конкурс педагогического мастерства, единовременные выплаты молодым специалистам 2014, человек
	4
	4
	100%
	

	"Развитие системы воспитания, оздоровления, дополнительного образования детей и молодежи", %
	
	
	100%
	

	Проведение спортивных мероприятий, ед.
	16
	16
	100%
	

	Проведение разовых дезинфекционных и дератизационных работ в оздоровительных пришкольных лагерях, ед.
	9
	9
	100%
	

	Организован отдых и оздоровление детей в каникулярное время, человек
	597
	597
	100%
	

	"Развитие системы дошкольного образования"
	
	
	100%
	

	Произведен текущий и капитальный ремонт в дошкольных учреждениях, учрежд.
	8
	8
	100%
	

	"Модернизация инфраструктуры образовательных учреждений"
	
	
	100%
	

	Произведен ремонт образовательных учреждений, учреждений
	13
	13
	100%
	



Оценочный лист
                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 3
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год
	Бальная оценка частных (первичных) критериев
	Итоговая оценка
	Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы  

	
	
	К1
	К2
	К3
	К4
	
	

	
	
	К1,1
	К1,2
	К1,3
	К2,1
	К2,2
	К2,3
	К3,1
	К3,2
	К3,3
	К4,1
	К4,2
	
	

	1.
	«Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,4
	Эффективная

	
	«Развитие системы общего образования»
	10
	10
	10
	10
	10
	5
	7
	7
	7
	5
	5
	10,1
	Эффективная

	
	«Развитие системы профессионального роста педагогических работников»
	10
	10
	10
	10
	10
	5
	7
	10
	10
	5
	5
	11,6
	Эффективная

	
	"Развитие системы воспитания, оздоровления, дополнительного образования детей и молодежи"
	10
	10
	10
	10
	10
	5
	7
	7
	7
	5
	5
	10,1
	Эффективная

	
	"Развитие системы дошкольного образования"
	10
	10
	10
	10
	10
	5
	7
	10
	10
	10
	10
	12,1
	Эффективная

	
	"Модернизация инфраструктуры образовательных учреждений"
	10
	10
	10
	10
	10
	5
	4
	4
	4
	5
	5
	8,0
	Умеренно эффективная



13. Программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на 2014 год»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий   за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
основного мероприятия
	Наименование непосредственного результата
	Плановое значение (на год)
	Фактически достигнутое в отчетном периоде значение
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Модернизация коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на 2014 год»
	
	14900,784
	14003,413
	80%
	

	Обеспечение населения м-на "Таежный" качественным водоснабжением
	Бурение глубоководной скважины в микрорайоне "Таежный" с. Екатеринославка
	2905,615
	2905,615
	100%
	

	Обеспечение населения м-на "Северный" качественным водоснабжением
	Бурение глубоководной скважины в микрорайоне "Северный" с. Екатеринославка
	3180,7653
	3180,7653
	100%
	

	Улучшение качества предоставляемых услуг теплоснабжения
	Установка 1 котла на котельной №13 с. Екатеринославка
	730,26
	730,26
	100%
	

	Повышение энергоэффективности здания
	Капитальный ремонт кровли и несущих конструкций здания котельной №13 с. Екатеринославка
	650
	650
	100%
	

	Уменьшение %-в износа тепловых и водопроводных сетей и увеличение тепловых нагрузок для присоединения новых объектов
	Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной №29 с. Екатеринославка  ул. Линейная
	3080,75142
	3080,75142
	100%
	

	Мониторинг инженерной инфраструктуры и возможность наиболее быстро реагировать на возникшие аварийные ситуации в системе тепло и водоснабжения
	Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского района
	346,09163
	0
	0%
	не выполнены работы исполнителем контракта


	Обеспечение бесперебойного прохождения отопительного периода
	Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной п. Мухинский
	1377,36189
	1077,36189
	78%
	

	Обеспечение бесперебойного прохождения отопительного периода
	Капитальный ремонт котла КВТС - 6,5 на котельной с. Варваровка
	1883,554
	1883,554
	100%
	

	Улучшение качества предоставляемых услуг теплоснабжения
	Поставка котельного оборудования на котельную с. Варваровка
	353,76934
	353,76934
	100%
	

	Бесперебойное обеспечение населения услугами водоснабжения
	Капитальный ремонт водонапорной башни с. Песчаноозерка
	141,337
	141,337
	100%
	

	Непредусмотренные программой расходы
	Резерв
	251,27905
	0,0
	0%
	



Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                Таблица 2
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
Индикатора эффективности
	Плановое значение индикатора эффективности
	Фактически достигнутое значение индикатора эффективности
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Модернизация коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на 2014 год»
	
	
	89%
	

	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
	
	
	89%
	

	Бурение глубоководной скважины в микрорайонах "Таежный", "Северный" с. Екатеринославка, ед.
	2
	2
	100%
	

	Установка 1 котла на котельной №13 с. Екатеринославка, ед.
	1
	1
	100%
	

	Капитальный ремонт кровли и несущих конструкций здания котельной №13 с. Екатеринославка, %
	100
	100
	100%
	

	Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной №29 с. Екатеринославка  ул. Линейная, %
	100
	100
	100%
	

	Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского района, %
	100
	0
	0%
	

	Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной п. Мухинский, %
	100
	100
	100%
	

	Капитальный ремонт котла КВТС - 6,5 на котельной с. Варваровка, %
	100
	100
	100%
	

	Поставка котельного оборудования на котельную с. Варваровка, %
	100
	100
	100%
	

	Капитальный ремонт водонапорной башни с. Песчаноозерка, %
	100
	100
	100%
	



Оценочный лист
                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 3
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год
	Бальная оценка частных (первичных) критериев
	Итоговая оценка
	Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы  

	
	
	К1
	К2
	К3
	К4
	
	

	
	
	К1,1
	К1,2
	К1,3
	К2,1
	К2,2
	К2,3
	К3,1
	К3,2
	К3,3
	К4,1
	К4,2
	
	

	1.
	«Модернизация коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на 2014 год»
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	7
	10
	10
	6
	11,9
	Эффективная



14. Программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2014 год»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий   за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
основного мероприятия
	Наименование непосредственного результата
	Плановое значение (на год)
	Фактически достигнутое в отчетном периоде значение
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2014 год»
	
	210,272
	210,272
	100%
	

	Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков
	Приобретены соответствующие гербициды; дикорастущая конопля уничтожена
	210,272
	210,272
	100%
	




Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)   за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 2
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
Индикатора эффективности
	Плановое значение индикатора эффективности
	Фактически достигнутое значение индикатора эффективности
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2014 год»
	
	
	100%
	

	Уничтожение дикорастущей конопли, га
	159,7
	160,3
	100%
	



Оценочный лист
                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 3
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год
	Бальная оценка частных (первичных) критериев
	Итоговая оценка
	Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы  

	
	
	К1
	К2
	К3
	К4
	
	

	
	
	К1,1
	К1,2
	К1,3
	К2,1
	К2,2
	К2,3
	К3,1
	К3,2
	К3,3
	К4,1
	К4,2
	
	

	1.
	«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2014 год»
	0
	10
	10
	10
	10
	5
	10
	10
	10
	10
	0
	11,1
	Эффективная




15. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2014-2015 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий   за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
основного мероприятия
	Наименование непосредственного результата
	Плановое значение (на год)
	Фактически достигнутое в отчетном периоде значение
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2014-2015 годы»
	
	210,272
	210,272
	100%
	

	Развитие массовых видов спорта
		Развитие организационно-управленческих структур

	Подготовка кадров в сфере физической культуре и спорта

	Развитие общественного физкультурно-спортивного движения

	Развитие детско-юношеского спорта 

	Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений

	Развитие зимних видов спорта

	Пропаганда здорового образа жизни



	940,0
	907,64
	97%
	



Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                         Таблица 2
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
Индикатора эффективности
	Плановое значение индикатора эффективности
	Фактически достигнутое значение индикатора эффективности
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2014-2015 годы»
	
	
	100%
	

	в поселениях ввести ставки методистов по спорту, ед.
	5
	5
	100%
	

	укрепление материально – технической базы и спортинвентаря, тыс. руб.
	68,5
	68,5
	100%
	

	Участие спортсменов Октябрьского района в спортивных мероприятиях, мероприятия
	56
	56
	100%
	

	В зачет 29 областной сельской комплексной Спартакиаде принять участие в мероприятиях, мероприятия
	16
	14
	88%
	

	Привлечение населения района к занятиям массовыми видами спорта, %
	10
	12
	120%
	


Оценочный лист
                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 3
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год
	Бальная оценка частных (первичных) критериев
	Итоговая оценка
	Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы  

	
	
	К1
	К2
	К3
	К4
	
	

	
	
	К1,1
	К1,2
	К1,3
	К2,1
	К2,2
	К2,3
	К3,1
	К3,2
	К3,3
	К4,1
	К4,2
	
	

	1.
	«Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2014-2015 годы»
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	7
	7
	7
	0
	3
	9,4
	Эффективная


16. Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий    за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 1
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
основного мероприятия
	Наименование непосредственного результата
	Плановое значение (на год)
	Фактически достигнутое в отчетном периоде значение
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
	
	210,272
	210,272
	122%
	Дополнительно были использованы внебюджетные средства

	Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Октябрьского района для граждан, молодых семей и молодых специалистов
	улучшены жилищные условия 2 семей
	2850,001
	3472,801
	122%
	



Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)   за 2014 год
                                                                                                                                                                                                                                                             Таблица 2
	Наименование муниципальной программы/подпрограммы/
Индикатора эффективности
	Плановое значение индикатора эффективности
	Фактически достигнутое значение индикатора эффективности
	Уровень достижения планового значения (в процентах)
	Причина возможного не достижения

	«Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
	
	
	100%
	

	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, семья
	5
	5
	100%
	

	Улучшение жилищных условий молодых семей, молодых специалистов, семья
	68,5
	68,5
	100%
	


Оценочный лист
                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 3
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год
	Бальная оценка частных (первичных) критериев
	Итоговая оценка
	Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы  

	
	
	К1
	К2
	К3
	К4
	
	

	
	
	К1,1
	К1,2
	К1,3
	К2,1
	К2,2
	К2,3
	К3,1
	К3,2
	К3,3
	К4,1
	К4,2
	
	

	1.
	«Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
	8
	10
	8
	10
	10
	5
	7
	7
	7
	5
	0
	9,5
	Эффективная




Эффективность и результативность муниципальных программ за 2014 год
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Программа «

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского 

района

 

на 2010

-

2014 годы»

 

Информация о достижении плановых значений показателей 

непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год

 

                                                                                                                             

                                                                    

                                                                    

Таблица 1

 

Наименование муниципальной 

программы/подпрограммы/

 

основного мероприятия

 

Наименование 

непосредственного результата

 

Плановое 

значение (на 

год)

 

Фактически 

достигнутое в 

отчетном пе

риоде 

значение

 

Уровень достижения 

планового значения (в 

процентах)

 

Причина возможного не

 

достижения

 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

Октябрьского района на 2010

-

2014 годы»

 

 

110,9

 

110,9

 

100%

 

 

Экономия потребляемых 

ресурсов теплоснабжения

 

 

Оснащение приборами учета в 

т.ч.: замена существующих 

приборов на приборы с 

улучшенными 

метрологическими 

характеристиками; 

изготовление энергетических 

паспортов

 

110,9

 

110,9

 

100%

 

 

 

Информация о достижении плановых значений 

индикаторов эффективности муницип

альной программы (подпрограммы)

  

за 2014 год

 

                                                                                                                             

                                                     

                          

                                         

    

Таблица 2

 

Наименование муниципальной 

программы/подпрограммы/

 

Индикатора эффективности

 

Плановое значение индикатора 

эффективности

 

Фактически достигнутое 

значение индикатора 

эффективности

 

Уровень достижения 

планового значения (в 

процентах)

 

Причина возможного не

 

достижения

 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района на 2010

-

2014 годы»

 

Снижение финансовой нагрузки на бюджет 

Октябрьского района и бюджеты сельских 

поселений за счет сокращения платежей за 

топливо, тепло 

и электроэнергию. 

4

 

4

 

100%

 

 

