Эффективность и результативность муниципальных программ за 2014 год

- Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района

на 2010-2014 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района на 2010-2014 годы» |  | 110,9 | 110,9 | 100% |  |
| Экономия потребляемых ресурсов теплоснабжения | Оснащение приборами учета в т.ч.: замена существующих приборов на приборы с улучшенными метрологическими характеристиками; изготовление энергетических паспортов | 110,9 | 110,9 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2014 год

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |
| Снижение финансовой нагрузки на бюджет Октябрьского района и бюджеты сельских поселений за счет сокращения платежей за топливо, тепло и электроэнергию. Оснащение приборами учета, в т.ч. Замена существующих приборов на приборы с улучшенными характеристиками, объект | 4 | 4 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 1. | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского района на 2010-2014 годы" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 12,4 | Эффективная |

- Программа «Районная целевая градостроительная программа Октябрьского района на 2010-2014 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Районная целевая градостроительная программа Октябрьского района на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |
| Изготовление проектов генеральных планов поселений | Изготовлено 3 проекта генеральных планов поселений: Борисоглебский, Мухинский, Песчаноозерский сельсоветы | 548,669 | 548,669 | 100% |  |
| Октябрьский район. Борисоглебский сельсовет. | Изготовлен ген. план | 187,446 | 187,446 | 100% |  |
| Октябрьский район. Мухинский сельсовет. | Изготовлен ген. план | 180,663 | 180,663 | 100% |  |
| Октябрьский район. Песчаноозерский сельсовет. | Изготовлен ген. план | 180,56 | 180,56 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2014 год

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Районная целевая градостроительная программа Октябрьского района на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |
| Изготовление проектов генеральных планов поселений, ед. | 3 | 3 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 1. | «Районная целевая градостроительная программа Октябрьского района на 2010-2014 годы» | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 9,5 | Эффективная |

- Программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» |  |  |  |  |  |
| Соц. Выплаты на обеспечение жильем молодых семей | 1 молодая семья улучшила жилищные условия | 834,84 | 834,84 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2014 год

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» |  |  |  |  |
| Улучшение жилищных условий молодых семей | 8 | 1 | 13% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 1. | «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4,6 | Не эффективная |

- Программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Октябрьском районе на 2013-2015 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Профилактика терроризма и экстремизма в Октябрьском районе на 2013-2015 годы» |  |  |  |  |  |
| Проведение митинга-акции «Мы против террора» | 03.09.2014г. на площади с. Екатеринославка проведена митинг-акция «Мы против террора» | 1,0 | 1,0 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2014 год

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Профилактика терроризма и экстремизма в Октябрьском районе на 2013-2015 годы» |  |  |  |  |
| Проведение митинга-акции «Мы против террора» | 1 | 1 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 1. | «Профилактика терроризма и экстремизма в Октябрьском районе на 2013-2015 годы» | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11,1 | Эффективная |

- Программа «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе на 2014-2015 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе на 2014-2015 годы» |  |  |  |  |  |
| Организация временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет | Организация 35 временных рабочих мест для подростков с 14 до 18 лет, входящих в группу «риска» | 49,696 | 49,696 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2014 год

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе на 2014-2015 годы» |  |  |  |  |
| Организация временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет | 35 | 35 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 1. | «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе на 2014-2015 годы» | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9,8 | Эффективная |

- Программа «Развитие сельского хозяйства Октябрьского района на 2013-2020 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение |  | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие сельского хозяйства Октябрьского района на 2013-2020 годы» |  | 152,6 |  | 197,6 | 129% |  |
| Провести объезд полей | Проведен 19.07.2014 | 40,0 | 40,0 |  | 100% |  |
| Провести день работников сельского хозяйства | Проведен поздравительный концерт 25.11.2014г. | 60,0 | 60,0 |  | 100% |  |
| Провести спартакиаду руководящих работников АПК | С 12 по 14 декабря 2014 | 52,6 | 97,6 |  | 186% | Доп. Средства спонсорская помощь |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2014 год

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие сельского хозяйства Октябрьского района на 2013-2020 годы» |  |  | 92% |  |
| Производство зерна, тн | 38850 | 32093 | 83% |  |
| Производство сои, тн | 77060 | 112503 | 146% |  |
| Производство мяса, тн | 133 | 87 | 65% |  |
| Производство молока, тн | 490 | 361 | 74% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 1. | «Развитие сельского хозяйства Октябрьского района на 2013-2020 годы» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 10,3 | Эффективная |

- Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Октябрьском районе на 2013-2015 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий за 2014 год

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Октябрьском районе на 2013-2015 годы» |  | 61916,249 | 59186,652 | 96% |  |
| Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Переселено 29 человек (16 семей) из аварийных многоквартирных домов | 61916,249 | 59186,652 | 96% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2014 год

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Октябрьском районе на 2013-2015 годы» |  |  | 12% |  |
| Снижение уровня аварийности жилищного фонда, МКД | 41 | 3 | 7% |  |
| Снижение уровня аварийности жилищного фонда, кв.м. | 3660,2 | 575,4 | 16% |  |
| Переселение граждан из многоквартирных домов с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, человек | 240 | 29 | 12% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 1. | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Октябрьском районе на 2013-2015 годы» | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 7,4 | Умеренно эффективная |

- Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе                        на 2014-2015 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2014-2015 годы» |  | 50,0 | 5,0 | 10% |  |
| Субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса | Принято решение о выделении субсидии 1 начинающему субъекту на открытие собственного дела | 45,0 | 0,0 | 0% | Заявка отклонена в связи с предоставлением недостоверной информации |
| Проведение спартакиады предпринимателей | Проведена спартакиада предпринимателей в июне 2014 года | 5,0 | 5,0 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2014 год

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2014-2015 годы» |  |  | 102,2% |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 359 | 372 | 104% |  |
| Численность наемных работников субъектов малого и среднего предпринимательства, человек | 1570 | 1368 | 87% |  |
| Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения Октябрьского района, единиц | 18,53 | 18,09 | 98% |  |
| Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями в общем объеме валового продукта по району, % | 73 | 73 | 100% |  |
| Объем налоговых поступлений в бюджет района от малых и средних предприятий, млн. руб. | 5,9 | 7,2 | 122% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 1. | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2014-2015 годы» | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,3 | Умеренно эффективная |

- Программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Октябрьского района на 2014-2015 года»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие и сохранение культуры и искусства Октябрьского района на 2014-2015 годы» |  | 1516,244 | 1482,586 | 97% |  |
| "Капитальный и текущий ремонт муниципальных объектов учреждений культуры" | Проведение текущего ремонта учреждений культуры | 848,615 | 848,615 | 100% |  |
| "Реализация основных направлений в области культуры Октябрьского района" | Поддержка и развитие профессионального искусства. Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Проведение районных и участие в областных конкурсах, фестивалях. | 300 | 300 | 100% |  |
| "Молодежь Октябрьского района на 2014-2015 годы" | Участие в областных и проведение мероприятий межпоселенческого, районного уровня, привлечение волонтерских активов сельских поселений | 367,629 | 333,971 | 91% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2014 год

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие и сохранение культуры и искусства Октябрьского района на 2014-2015 годы» |  |  |  |  |
| «Капитальный и текущий ремонт муниципальных объектов учреждений культуры» |  |  | 100% |  |
| Проведение текущего и капитального ремонта учреждений культуры, учреждения | 2 | 2 | 100% |  |
| «Реализация основных направлений в области культуры Октябрьского района» |  |  | 100% |  |
| Поддержка и развитие профессионального искусства. Стимулирование народного творчества и культурно - досуговой деятельности |  |  | 100% |  |
| Материальное стимулирование работников культуры, человек | 3 | 3 | 100% |  |
| Вручение грамот и дипломов в номинации «Лучшие работники культуры по итогам работы за год», человек | 7 | 7 | 100% |  |
| Привлечение населения района в культурно-массовые мероприятия, человек | 15000 | 15000 | 100% |  |
| «Молодежь Октябрьского района» |  |  |  |  |
| Создание условий для профессиональной востребованности и занятости сельской молодежи, развитие инновационного потенциала и деловой активности. Общественного движения в районе "Путь к успеху», % |  |  | 100% |  |
| Привлечение волонтеров Октябрьского района в проведение акций, фестивалей, слетов, человек | 1200 | 1200 | 100% |  |
| Материальное поощрение главы района активной, талантливой и одаренной молодежи, человек | 10 | 10 | 100% |  |
| Информационно-правовая поддержка «Жизненный старт», % | Расширение информационного поля. Создание информационного сайта для молодёжи Октябрьского района Повышение уровня правовой грамотности молодых граждан, повышение электоральной активности молодежи | Расширение информационного поля. Создание информационного сайта для молодёжи Октябрьского района Повышение уровня правовой грамотности молодых граждан, повышение электоральной активности молодежи | 90% |  |
| Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно- нравственного воспитания молодёжи "Гражданин России", % |  |  | 100% |  |
| Проведение акций, мероприятий, фестивалей, конкурсов, ед. | 9 | 9 | 100% |  |
| Привлечение к участию в акциях молодежи Октябрьского района, человек | 5000 | 5000 | 100% |  |
| Пропаганда здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений в молодёжной среде "Быть здоровым - модно", % |  |  | 100% |  |
| Проведение мероприятий, повышающих заинтересованность молодежи в здоровьесберегающем и здоровьеукрепляющем поведении, увеличивающих количество молодежи, ведущей здоровый образ жизни, мероприятия | 3 | 3 | 100% |  |
| Привлечение к участию в акциях молодежи Октябрьского района, человек | 2000 | 2000 | 100% |  |
| Молодежный "Кадровый резерв", % | Разработка и внедрение новых методик, инновационных подходов к работе с молодежью |  | 100% |  |
| проведение обучающих семинаров для руководителей молодёжных активов поселении района, ед. | 2 | 2 | 100% |  |
| Поддержка одаренной, талантливой и активной молодежи "Успех в твоих руках", % |  |  | 100% |  |
| Организация позитивных форм досуга, мероприятия | 5 | 5 | 100% |  |
| Привлечение к участию в мероприятиях молодежи Октябрьского района, человек | 1500 | 1500 | 100% |  |
| Мероприятия по интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества "Шаг навстречу", % |  |  | 62% |  |
| Реализация мероприятий по организации досуга молодежи, мероприятия | 3 | 3 | 100% |  |
| вовлечение в полноценную жизнь молодежи с ограниченными возможностями здоровья, человек | 150 | 37 | 25% |  |
| Укрепление института молодой семьи "Молодая семья России», % |  | Приобретение сувенирной продукции и проведение концерта, приуроченного ко Дню матери. | 100% |  |
| Подготовка молодежи к сознательной семейной жизни, грамотному воспитанию детей, появление у молодежи стимулов к созданию семьи, ведению здорового образа жизни, мероприятие | 1 | 1 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 1. | «Развитие и сохранение культуры и искусства Октябрьского района на 2014-2015 годы» | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 9,4 | Эффективная |

- Программа «Организация и совершенствование деятельности в сфере транспорта и дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Организация и совершенствование деятельности в сфере транспорта и дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы» |  | 3171,422 | 3171,422 | 100% |  |
| Повышение уровня безопасности транспортных средств | Софинансирование расходов по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов (приобретение каркасного пассажирского автобуса класса "В" ГАЗ - А63R42) | 1157,5 | 1157,5 | 100% |  |
| Создание благоприятных условий, способствующих безопасности движения ТС и пешеходов | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов | 499,922 | 499,922 | 100% |  |
| Возмещение части затрат организациям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом в границах муниципального образования | Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках | 1510,0 | 1510,0 | 100% |  |
| Организация и проведение соревнований «Безопасное колесо» | Проведение соревнований «Безопасное колесо» | 4,0 | 4,0 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)   за 2014 год

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Организация и совершенствование деятельности в сфере транспорта и дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |
| Повышение транспортной доступности уровня безопасности транспортных средств, обеспечение условий для реализации потребности граждан в перевозках |  |  | 100% |  |
| Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом в границах муниципального образования, обновление подвижного состава, % |  |  | 100% |  |
| Софинансирование расходов по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов (приобретение каркасного пассажирского автобуса класса "В" ГАЗ - А63R42), ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| Возмещение части затрат организациям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом в границах муниципального образования, тыс. руб. | 1510 | 1510 | 100% |  |
| Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, % |  |  | 100% |  |
| Организация и проведение соревнований "Безопасное колесо", мероприятие | 1 | 1 | 100% |  |
| Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, % |  |  | 100% |  |
| Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов, % | Снизить количество лиц, погибших в результате ДТП; кол-во ДТП с участием пешеходов и количество ДТП |  | 100% |  |
| Монтаж искусственной дорожной неровности, кв.м. | 14 | 14 | 100% |  |
| Установка безфундаментных дорожных знаков на металлических стойках, ед. | 14 | 14 | 100% |  |
| Установка железобетонных столбов и светильников с энергосберегающими лампами, ед. | 2 | 2 | 100% |  |
| Устройство металлических пешеходных ограждений, м | 62 | 62 | 100% |  |
| Устройство асфальтобетонных дорожек и тротуаров, кв.м. | 60 | 60 | 100% |  |
| нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со светоотражающими элементами, кв.м. | 60 | 60 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 1. | «Организация и совершенствование деятельности в сфере транспорта и дорожного движения на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы» | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | 10,6 | Эффективная |

- Программа «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе на 2014-2016 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий  за 2014 год

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе на 2014-2016 годы» |  | 150,181 | 150,181 | 100% |  |
| Адаптация объекта культуры | Увеличение доли доступных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения | 150,181 | 150,181 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2014 год

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе на 2014-2016 годы» |  |  | 100% |  |
| Увеличение доли доступных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения, объект | 1 | 1 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 1. | «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе на 2014-2016 годы» | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 12,3 | Эффективная |

- Программа «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий за 2014 год

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» |  | 3936,276 | 3904,863 | 95% |  |
| "Развитие системы общего образования" |  | 80,0 | 66,644 | 83% |  |
| Проведение школьных олимпиад, выплата единовременных стипендий выпускникам 11 классов, окончивших школу с золотой и серебренной медалью | Проведена олимпиада школьников, привлечено 365 участников; Выданы стипендии 3 медалистам | 80,0 | 66,644 | 100% |  |
| "Развитие системы профессионального роста педагогических работников" |  | 170,0 | 154,448 | 91% |  |
| Провести конкурс педагогического мастерства, выявить и поощрить творчески работающих педагогов, определить участников областного конкурса педагогического мастерства, единовременные выплаты молодым специалистам | Проведен конкурс, победитель принял участие в областном конкурсе "Учитель года", Единовременные выплаты получили 4 молодых специалиста | 170,0 | 154,448 | 91% |  |
| "Развитие системы воспитания, оздоровления, дополнительного образования детей и молодежи" |  | 1983,099 | 1980,594 | 99% |  |
| Проведение спортивных мероприятий | Проведено 16 мероприятий | 150 | 147,496 | 98% |  |
| Разовые дезинфекции и дератизационные работы в оздоровительных пришкольных лагерях | Работы проведены | 148,486 | 148,485 | 100% |  |
| Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время | Произведена организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время | 1684,613 | 1684,613 | 100% |  |
| "Развитие системы дошкольного образования" |  | 302,48 | 302,48 | 100% |  |
| произвести текущий и капитальный ремонт в учреждениях | Произведены ремонты ДОО | 302,48 | 302,48 | 100% |  |
| "Модернизация инфраструктуры образовательных учреждений" |  | 1400,697 | 1400,697 | 100% |  |
| Ремонт образовательных учреждений | Произведен ремонт спортивных залов, ремонт электрических систем, установка оборудования | 1400,697 | 1400,697 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2014 год

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» |  |  | 96% |  |
| "Развитие системы общего образования" |  |  | 80% |  |
| Проведение школьных олимпиад, человек | 365 | 365 | 100% |  |
| Выплата единовременных стипендий выпускникам 11 классов, окончивших школу с золотой и серебрянной медалью, человек | 5 | 3 | 60% |  |
| "Развитие системы профессионального роста педагогических работников" |  |  | 100% |  |
| Конкурс педагогического мастерства, единовременные выплаты молодым специалистам 2014, человек | 4 | 4 | 100% |  |
| "Развитие системы воспитания, оздоровления, дополнительного образования детей и молодежи", % |  |  | 100% |  |
| Проведение спортивных мероприятий, ед. | 16 | 16 | 100% |  |
| Проведение разовых дезинфекционных и дератизационных работ в оздоровительных пришкольных лагерях, ед. | 9 | 9 | 100% |  |
| Организован отдых и оздоровление детей в каникулярное время, человек | 597 | 597 | 100% |  |
| "Развитие системы дошкольного образования" |  |  | 100% |  |
| Произведен текущий и капитальный ремонт в дошкольных учреждениях, учрежд. | 8 | 8 | 100% |  |
| "Модернизация инфраструктуры образовательных учреждений" |  |  | 100% |  |
| Произведен ремонт образовательных учреждений, учреждений | 13 | 13 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 1. | «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 | Эффективная |
|  | «Развитие системы общего образования» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10,1 | Эффективная |
|  | «Развитие системы профессионального роста педагогических работников» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 11,6 | Эффективная |
|  | "Развитие системы воспитания, оздоровления, дополнительного образования детей и молодежи" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10,1 | Эффективная |
|  | "Развитие системы дошкольного образования" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12,1 | Эффективная |
|  | "Модернизация инфраструктуры образовательных учреждений" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8,0 | Умеренно эффективная |

13. Программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на 2014 год»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий   за 2014 год

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Модернизация коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на 2014 год» |  | 14900,784 | 14003,413 | 80% |  |
| Обеспечение населения м-на "Таежный" качественным водоснабжением | Бурение глубоководной скважины в микрорайоне "Таежный" с. Екатеринославка | 2905,615 | 2905,615 | 100% |  |
| Обеспечение населения м-на "Северный" качественным водоснабжением | Бурение глубоководной скважины в микрорайоне "Северный" с. Екатеринославка | 3180,7653 | 3180,7653 | 100% |  |
| Улучшение качества предоставляемых услуг теплоснабжения | Установка 1 котла на котельной №13 с. Екатеринославка | 730,26 | 730,26 | 100% |  |
| Повышение энергоэффективности здания | Капитальный ремонт кровли и несущих конструкций здания котельной №13 с. Екатеринославка | 650 | 650 | 100% |  |
| Уменьшение %-в износа тепловых и водопроводных сетей и увеличение тепловых нагрузок для присоединения новых объектов | Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной №29 с. Екатеринославка ул. Линейная | 3080,75142 | 3080,75142 | 100% |  |
| Мониторинг инженерной инфраструктуры и возможность наиболее быстро реагировать на возникшие аварийные ситуации в системе тепло и водоснабжения | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского района | 346,09163 | 0 | 0% | не выполнены работы исполнителем контракта |
| Обеспечение бесперебойного прохождения отопительного периода | Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной п. Мухинский | 1377,36189 | 1077,36189 | 78% |  |
| Обеспечение бесперебойного прохождения отопительного периода | Капитальный ремонт котла КВТС - 6,5 на котельной с. Варваровка | 1883,554 | 1883,554 | 100% |  |
| Улучшение качества предоставляемых услуг теплоснабжения | Поставка котельного оборудования на котельную с. Варваровка | 353,76934 | 353,76934 | 100% |  |
| Бесперебойное обеспечение населения услугами водоснабжения | Капитальный ремонт водонапорной башни с. Песчаноозерка | 141,337 | 141,337 | 100% |  |
| Непредусмотренные программой расходы | Резерв | 251,27905 | 0,0 | 0% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2014 год

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Модернизация коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на 2014 год» |  |  | 89% |  |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 89% |  |
| Бурение глубоководной скважины в микрорайонах "Таежный", "Северный" с. Екатеринославка, ед. | 2 | 2 | 100% |  |
| Установка 1 котла на котельной №13 с. Екатеринославка, ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| Капитальный ремонт кровли и несущих конструкций здания котельной №13 с. Екатеринославка, % | 100 | 100 | 100% |  |
| Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной №29 с. Екатеринославка ул. Линейная, % | 100 | 100 | 100% |  |
| Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского района, % | 100 | 0 | 0% |  |
| Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной п. Мухинский, % | 100 | 100 | 100% |  |
| Капитальный ремонт котла КВТС - 6,5 на котельной с. Варваровка, % | 100 | 100 | 100% |  |
| Поставка котельного оборудования на котельную с. Варваровка, % | 100 | 100 | 100% |  |
| Капитальный ремонт водонапорной башни с. Песчаноозерка, % | 100 | 100 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 1. | «Модернизация коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на 2014 год» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 11,9 | Эффективная |

14. Программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2014 год»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий   за 2014 год

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2014 год» |  | 210,272 | 210,272 | 100% |  |
| Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков | Приобретены соответствующие гербициды; дикорастущая конопля уничтожена | 210,272 | 210,272 | 100% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)   за 2014 год

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2014 год» |  |  | 100% |  |
| Уничтожение дикорастущей конопли, га | 159,7 | 160,3 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 1. | «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2014 год» | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11,1 | Эффективная |

15. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2014-2015 годы»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий   за 2014 год

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2014-2015 годы» |  | 210,272 | 210,272 | 100% |  |
| Развитие массовых видов спорта | Развитие организационно-управленческих структур. Подготовка кадров в сфере физической культуре и спорта. Развитие общественного физкультурно-спортивного движения. Развитие детско-юношеского спорта. Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений. Развитие зимних видов спорта. Пропаганда здорового образа жизни. | 940,0 | 907,64 | 97% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  за 2014 год

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2014-2015 годы» |  |  | 100% |  |
| в поселениях ввести ставки методистов по спорту, ед. | 5 | 5 | 100% |  |
| укрепление материально – технической базы и спортинвентаря, тыс. руб. | 68,5 | 68,5 | 100% |  |
| Участие спортсменов Октябрьского района в спортивных мероприятиях, мероприятия | 56 | 56 | 100% |  |
| В зачет 29 областной сельской комплексной Спартакиаде принять участие в мероприятиях, мероприятия | 16 | 14 | 88% |  |
| Привлечение населения района к занятиям массовыми видами спорта, % | 10 | 12 | 120% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 1. | «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе на 2014-2015 годы» | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 9,4 | Эффективная |

16. Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Информация о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов основных мероприятий    за 2014 год

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  | 210,272 | 210,272 | 122% | Дополнительно были использованы внебюджетные средства |
| Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Октябрьского района для граждан, молодых семей и молодых специалистов | улучшены жилищные условия 2 семей | 2850,001 | 3472,801 | 122% |  |

Информация о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы)   за 2014 год

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ Индикатора эффективности | Плановое значение индикатора эффективности | Фактически достигнутое значение индикатора эффективности | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  |  | 100% |  |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, семья | 5 | 5 | 100% |  |
| Улучшение жилищных условий молодых семей, молодых специалистов, семья | 68,5 | 68,5 | 100% |  |

Оценочный лист

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, принятой к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 |  |  | К2 |  |  | К3 |  |  | К4 |  |  |  |
|  |  | К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К4,1 | К4,2 |  |  |
| 1. | «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 9,5 | Эффективная |